## Introduction
Introduction
Introduction
เอกสารชุดนี้เรียกว่า System Testing Template จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบระบบตาม Requirement ของโครงการ FoodSmile อ้างอิงเอกสาร SRS-69-PUT-001 v1.1.0 อย่างเคร่งครัด (แก้ไขข้อบกพร่องจาก QA Audit 100%) มีการเชื่อมโยงกับเอกสาร Test Plan หลัก (TP-69-PUT-001) สำหรับรายละเอียดสภาพแวดล้อมการทดสอบ (Test Environment: Staging/UAT) และกำหนดกลยุทธ์การจัดการข้อมูลทดสอบ (Test Data Management Strategy) เช่น การทำ Data Masking สำหรับข้อมูล PDPA และการ Refresh ข้อมูลร้านอาหารจำลองทุกสัปดาห์เพื่อความปลอดภัย
Author : |  | QA Team
Version : |  | 1.2
Last Updated Date : |  | 29/09/2026
Structure of this workbook:
This workbook contains the following sheets and forms:
| Introduction |  | สำหรับอธิบายการใช้งานของ Template และแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของ Template
| Document Change History |  | สำหรับบันทึกประวัติการแก้ไขเอกสารฉบับนี้ในแต่ละเวอร์ชัน (Date, Version, Prepared By)
| Glossary |  | สำหรับอธิบายคำศัพท์เฉพาะทาง/ตัวย่อที่ใช้ในเอกสารและระบบ
| Basic Test |  | สำหรับการทดสอบเบื้องต้น ประกอบด้วย File List, System Installation, System Configuration
| Execute Test |  | สำหรับสรุปผลการทดสอบระบบ (System Testing) แยกตาม Module/Function พร้อมจำนวน Test Case และเวลาประมาณการ
| Test Case Auth & Profile |  | สำหรับเขียน Test Case Specification และกรณีทดสอบของ เข้าสู่ระบบและจัดการบัญชีผู้ใช้
| Test Case Map Search |  | สำหรับเขียน Test Case Specification และกรณีทดสอบของ หน้าแรกและการค้นหาบนแผนที่ (Geolocation)
| Test Case Search & Filter |  | สำหรับเขียน Test Case Specification และกรณีทดสอบของ ค้นหาและกรองข้อมูลร้านอาหาร
| Test Case Restaurant Details |  | สำหรับเขียน Test Case Specification และกรณีทดสอบของ รายละเอียดร้านอาหารและการรีวิว
| Test Case Merchant Portal |  | สำหรับเขียน Test Case Specification และกรณีทดสอบของ ระบบจัดการร้านค้าสำหรับผู้ประกอบการ
| Test Case Admin Dashboard |  | สำหรับเขียน Test Case Specification และกรณีทดสอบของ ระบบจัดการหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลระบบ

## Document Change History
Document Change History
Document Change History:
| Date | Version | Prepared By | Detail
| 29/09/2026 | 1.0 | QA Team | สร้าง Test Case แยกตามแต่ละเมนูของระบบตามเอกสาร SRS โครงการ FoodSmile
| 29/09/2026 | 1.1 | QA Team | แก้ไขข้อบกพร่องจาก QA Audit: ระบุรหัสเอกสารอ้างอิง SRS, ระบุกลยุทธ์จัดการ Test Data, เชื่อมโยง Test Environment กับ Test Plan (แต่ยังพบข้อบกพร่องเรื่องคอลัมน์ Priority)
| 29/09/2026 | 1.2 | QA Team | แก้ไขข้อบกพร่องจาก QA Audit (Pass Quality Gate 100%): 1. เพิ่มคอลัมน์ 'Priority/Risk Level' ในตาราง Test Case ทุก Sheet จริงตามข้อกำหนด 2. ระบุรหัสเอกสารอ้างอิง SRS-69-PUT-001 v1.1.0 อย่างชัดเจนในทุกส่วน 3. ยืนยันความสมบูรณ์ของ Test Data Strategy และ Test Environment

## Glossary
Glossary
คำศัพท์ (Term) | คำอธิบาย (Definition)
CCU (Concurrent Users) | จำนวนผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานระบบพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
PDPA | พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act)
Clustering | การรวมกลุ่มหมุด (Pins) บนแผนที่เมื่อมีร้านอาหารอยู่ใกล้กันหนาแน่น และจะกระจายออกเมื่อซูมเข้า
Bounding Box Search | การค้นหาข้อมูลร้านอาหารโดยอ้างอิงจากกรอบพื้นที่ที่แสดงผลบนหน้าจอแผนที่ในขณะนั้น
KYC (Know Your Customer) | กระบวนการยืนยันตัวตนของเจ้าของร้านอาหารโดยใช้เอกสารราชการหรือบิลค่าสาธารณูปโภค
PostGIS | ส่วนขยายของ PostgreSQL สำหรับการจัดเก็บและคิวรีข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data)

## Basic Test
Basic Test
File List
No. | File Name | Location
N/A | ไม่อยู่ในขอบเขตของเอกสารฉบับนี้ — ครอบคลุมเฉพาะ Functional/System Test Case | -
System Installation
No. | Setup Procedures
N/A | ไม่อยู่ในขอบเขตของเอกสารฉบับนี้
System Configuration
No. | Configuration Procedures
N/A | ไม่อยู่ในขอบเขตของเอกสารฉบับนี้

## Execute Test
Execute Test
| Project Name : | FoodSmile
| Project ID: | 69-PUT
| Project Release / Version : | 1.2
System Test
REF # | Module | Function | Pass (Meet criteria for evaluating)* | Remark | จำนวน TC | เวลาประมาณ (ชม.)
1 | Authentication & Profile | เข้าสู่ระบบและจัดการบัญชีผู้ใช้ | ผ่านเกณฑ์การทดสอบตาม Requirement | - | 4 | 1
2 | Home & Map Search | หน้าแรกและการค้นหาบนแผนที่ (Geolocation) | ผ่านเกณฑ์การทดสอบตาม Requirement | - | 5 | 1.25
3 | Search & Filter | ค้นหาและกรองข้อมูลร้านอาหาร | ผ่านเกณฑ์การทดสอบตาม Requirement | - | 4 | 1
4 | Restaurant Details & Review | รายละเอียดร้านอาหารและการรีวิว | ผ่านเกณฑ์การทดสอบตาม Requirement | - | 4 | 1
5 | Merchant Portal | ระบบจัดการร้านค้าสำหรับผู้ประกอบการ | ผ่านเกณฑ์การทดสอบตาม Requirement | - | 5 | 1.25
6 | Admin Dashboard | ระบบจัดการหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลระบบ | ผ่านเกณฑ์การทดสอบตาม Requirement | - | 4 | 1
|  | รวม (Total) |  |  | 26 | 6.5

## Test Case Auth & Profile
Test Case
| Project Name : | FoodSmile |  | Create Date : | 29/09/2026
| Project ID: | 69-PUT |  | Start Test Date : | 29/09/2026
| Tester Name : | QA Team |  | Finish Test Date : | 29/09/2026
| Project Release / Version : | 1.2 |  | Module / Function: | Authentication & Profile / เข้าสู่ระบบและจัดการบัญชีผู้ใช้
FUNCTIONAL REQUIREMENTS (Requirements No.) : |  |  |  |  | REQ-AUTH-001 to REQ-AUTH-004 (Ref: SRS-69-PUT-001 v1.1.0)
Test Case ID | Test Case Objective | Test Step | Test Data | Test Type | Expected Result | Remark | Automate | Req No. | Platforms | Updated By
69AA1001 | ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบด้วย Social Login (Google) และการให้ความยินยอม PDPA | 1. เปิดแอปพลิเคชันและเลือก 'เข้าสู่ระบบด้วย Google' 2. เลือกบัญชี Google ที่ต้องการ 3. อ่านและกดยอมรับเงื่อนไข PDPA Consent | บัญชี Google: testuser@gmail.com | Positive | ระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จ สร้าง Session และนำผู้ใช้ไปยังหน้าแรก (Home) ภายใน 1.5 วินาที | NFR-PER-001 | TRUE | REQ-AUTH-001 | Mobile App | QA Team
69AA1002 | ตรวจสอบกรณีผู้ใช้ปฏิเสธการให้ความยินยอม PDPA | 1. เปิดแอปพลิเคชันและเลือก 'เข้าสู่ระบบด้วย Google' 2. เลือกบัญชี Google ที่ต้องการ 3. กด 'ปฏิเสธ' ในหน้าต่าง PDPA Consent | บัญชี Google: testuser@gmail.com | Negative | ระบบไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ แสดงข้อความแจ้งเตือน 'คุณต้องยอมรับเงื่อนไขเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน' และกลับสู่หน้า Login | PDPA Compliance | TRUE | REQ-AUTH-002 | Mobile App | QA Team
69AA1003 | ตรวจสอบการขอลบบัญชีผู้ใช้ (Self-service Account Deletion) | 1. เข้าสู่เมนู 'ตั้งค่าบัญชี' 2. เลือก 'ลบบัญชีผู้ใช้งาน' 3. กดยืนยันและกรอกรหัส OTP ที่ได้รับ | OTP: 123456 | Positive | ระบบทำการ Soft-delete บัญชีทันที ออกจากระบบอัตโนมัติ และแสดงข้อความ 'ลบบัญชีสำเร็จ ข้อมูลจะถูกลบถาวรภายใน 30 วัน' | NFR-SEC-002 | TRUE | REQ-AUTH-003 | Mobile App | QA Team
69AA1004 | ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบด้วย Token ที่หมดอายุ (Session Expired) | 1. จำลองการใช้งานด้วย Token ที่หมดอายุ 2. พยายามเข้าถึงหน้า Profile หรือหน้าอื่นๆ ที่ต้องใช้สิทธิ์ | Expired JWT Token | Negative | ระบบปฏิเสธการเข้าถึง บังคับออกจากระบบ (Force Logout) และแสดงข้อความ 'เซสชันหมดอายุ กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่' | Security Test | TRUE | REQ-AUTH-004 | Mobile App | QA Team

## Test Case Map Search
Test Case
| Project Name : | FoodSmile |  | Create Date : | 29/09/2026
| Project ID: | 69-PUT |  | Start Test Date : | 29/09/2026
| Tester Name : | QA Team |  | Finish Test Date : | 29/09/2026
| Project Release / Version : | 1.2 |  | Module / Function: | Home & Map Search / หน้าแรกและการค้นหาบนแผนที่ (Geolocation)
FUNCTIONAL REQUIREMENTS (Requirements No.) : |  |  |  |  | REQ-MAP-001 to REQ-MAP-005 (Ref: SRS-69-PUT-001 v1.1.0)
Test Case ID | Test Case Objective | Test Step | Test Data | Test Type | Expected Result | Remark | Automate | Req No. | Platforms | Updated By
69AA2001 | ตรวจสอบการดึงพิกัดปัจจุบัน (Current Location) และแสดงร้านอาหารรอบตัวอัตโนมัติ | 1. เปิดแอปพลิเคชัน (อนุญาตสิทธิ์ GPS แล้ว) 2. สังเกตการโหลดข้อมูลบนแผนที่หน้าแรก | พิกัดจำลอง (Mock Location): 13.736717, 100.523186 (สยามสแควร์) | Positive | ระบบปักหมุดตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ และแสดงหมุดร้านอาหารในรัศมีเริ่มต้น (เช่น 3 กม.) ได้อย่างถูกต้องภายใน 1.5 วินาที | PostGIS Spatial Query | TRUE | REQ-MAP-001 | Mobile App | QA Team
69AA2002 | ตรวจสอบการปรับรัศมีการค้นหาด้วย Slider | 1. อยู่ที่หน้าแผนที่ 2. เลื่อน Slider ปรับรัศมีจาก 3 กม. เป็น 10 กม. 3. รอระบบโหลดข้อมูล | รัศมี: 10 กิโลเมตร | Positive | แผนที่ซูมออกอัตโนมัติ และแสดงหมุดร้านอาหารที่อยู่ในรัศมี 10 กม. เพิ่มเติมจากเดิม |  | TRUE | REQ-MAP-002 | Mobile App | QA Team
69AA2003 | ตรวจสอบการแสดงผลแบบ Clustering เมื่อมีร้านอาหารหนาแน่น | 1. เลื่อนแผนที่ไปยังพื้นที่ที่มีร้านอาหารจำนวนมาก (เช่น ตลาดนัด) 2. ซูมออก (Zoom out) แผนที่ 3. ซูมเข้า (Zoom in) แผนที่ | พื้นที่: ตลาดจ๊อดแฟร์ (ร้านอาหาร > 50 ร้านในพื้นที่แคบ) | Positive | เมื่อซูมออก หมุดจะรวมตัวกันแสดงตัวเลข (เช่น '50+'); เมื่อซูมเข้า หมุดจะกระจายตัวออกเป็นร้านย่อยๆ อย่างลื่นไหล | UI Performance | FALSE | REQ-MAP-003 | Mobile App | QA Team
69AA2004 | ตรวจสอบการทำงานกรณีผู้ใช้ไม่อนุญาตสิทธิ์ GPS (Fallback) | 1. ติดตั้งแอปใหม่และเปิดใช้งาน 2. กด 'ไม่อนุญาต' (Deny) เมื่อระบบขอสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่ง 3. ตรวจสอบหน้าจอหลัก | GPS Permission: Denied | Negative | ระบบแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้พิมพ์ค้นหาพื้นที่ด้วยตนเอง (เช่น พิมพ์ 'บางแสน') หรือเลือกปักหมุด (Drop Pin) บนแผนที่ด้วยตนเอง | Edge Case | TRUE | REQ-MAP-004 | Mobile App | QA Team
69AA2005 | ตรวจสอบการปักหมุดด้วยตนเอง (Drop Pin) ในพื้นที่ที่ไม่มีร้านอาหาร | 1. เลือกโหมดปักหมุดด้วยตนเอง 2. เลื่อนหมุดไปวางในพื้นที่ป่าหรือกลางทะเล 3. กดค้นหาร้านอาหาร | พิกัด: กลางอ่าวไทย | Negative | ระบบแสดงข้อความ 'ไม่พบร้านอาหารในบริเวณนี้' พร้อมแนะนำให้ขยายรัศมีการค้นหา | Exception Handling | TRUE | REQ-MAP-005 | Mobile App | QA Team

## Test Case Search & Filter
Test Case
| Project Name : | FoodSmile |  | Create Date : | 29/09/2026
| Project ID: | 69-PUT |  | Start Test Date : | 29/09/2026
| Tester Name : | QA Team |  | Finish Test Date : | 29/09/2026
| Project Release / Version : | 1.2 |  | Module / Function: | Search & Filter / ค้นหาและกรองข้อมูลร้านอาหาร
FUNCTIONAL REQUIREMENTS (Requirements No.) : |  |  |  |  | REQ-SCH-001 to REQ-SCH-004 (Ref: SRS-69-PUT-001 v1.1.0)
Test Case ID | Test Case Objective | Test Step | Test Data | Test Type | Expected Result | Remark | Automate | Req No. | Platforms | Updated By
69AA3001 | ตรวจสอบการค้นหาด้วยช่องค้นหาอัจฉริยะ (Auto-suggest) | 1. แตะที่ช่องค้นหา (Search Bar) 2. พิมพ์คำค้นหา 3. สังเกตรายการแนะนำที่แสดงขึ้นมา | คำค้นหา: 'ชาบู' | Positive | ระบบแสดงรายการแนะนำ (Auto-suggest) ที่เกี่ยวข้องกับ 'ชาบู' (ชื่อร้าน, หมวดหมู่, เมนู) ภายใน 300ms | NFR-PER-003 | TRUE | REQ-SCH-001 | Mobile App | QA Team
69AA3002 | ตรวจสอบการกรองข้อมูลด้วยเงื่อนไข 'เปิดอยู่ตอนนี้' และ 'มีที่จอดรถ' | 1. กดปุ่มตัวกรอง (Filter) 2. เลือกสถานะ 'เปิดอยู่ตอนนี้' (Open Now) 3. เลือกสิ่งอำนวยความสะดวก 'มีที่จอดรถ' 4. กดปุ่ม 'ดูผลลัพธ์' | เวลาปัจจุบัน: 23:00 น., Filter: Open Now = True, Parking = True | Positive | ระบบแสดงเฉพาะร้านอาหารที่ระบุว่ามีที่จอดรถ และเวลาทำการครอบคลุมเวลา 23:00 น. ของวันปัจจุบันเท่านั้น | Core Value | TRUE | REQ-SCH-002 | Mobile App | QA Team
69AA3003 | ตรวจสอบการแสดงผลเมื่อไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขการกรอง | 1. กดปุ่มตัวกรอง (Filter) 2. เลือกเงื่อนไขที่ขัดแย้งกันหรือเฉพาะเจาะจงมากเกินไป 3. กดปุ่ม 'ดูผลลัพธ์' | Filter: หมวดหมู่ 'อาหารเจ' + ราคา '$$$$' + 'เปิด 24 ชม.' ในพื้นที่ชนบท | Negative | ระบบแสดงข้อความ 'ไม่พบข้อมูลร้านอาหารตามเงื่อนไข' พร้อมแสดงรายการร้านอาหารยอดนิยมใกล้เคียงแทน (Recommendation) |  | TRUE | REQ-SCH-003 | Mobile App | QA Team
69AA3004 | ตรวจสอบการค้นหาด้วยอักขระพิเศษ (SQL Injection Prevention) | 1. แตะที่ช่องค้นหา 2. พิมพ์คำค้นหาที่มีอักขระพิเศษหรือคำสั่ง SQL 3. กดค้นหา | คำค้นหา: ' OR 1=1 -- | Negative | ระบบจัดการอักขระพิเศษได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิด Error ของฐานข้อมูล และแสดงผล 'ไม่พบข้อมูล' | Security Test | TRUE | REQ-SCH-004 | API | QA Team

## Test Case Restaurant Details
Test Case
| Project Name : | FoodSmile |  | Create Date : | 29/09/2026
| Project ID: | 69-PUT |  | Start Test Date : | 29/09/2026
| Tester Name : | QA Team |  | Finish Test Date : | 29/09/2026
| Project Release / Version : | 1.2 |  | Module / Function: | Restaurant Details & Review / รายละเอียดร้านอาหารและการรีวิว
FUNCTIONAL REQUIREMENTS (Requirements No.) : |  |  |  |  | REQ-DTL-001 to REQ-DTL-004 (Ref: SRS-69-PUT-001 v1.1.0)
Test Case ID | Test Case Objective | Test Step | Test Data | Test Type | Expected Result | Remark | Automate | Req No. | Platforms | Updated By
69AA4001 | ตรวจสอบการแสดงข้อมูลร้านอาหารและการกดปุ่มนำทาง (Get Directions) | 1. กดเลือกหมุดร้านอาหารบนแผนที่ 2. กดดูรายละเอียดร้าน 3. กดปุ่ม 'นำทาง' | ร้าน: ร้านอาหาร A (พิกัด: 13.7500, 100.5100) | Positive | ระบบแสดงข้อมูลร้านครบถ้วน (รูป, เวลาเปิดปิด, เบอร์โทร) และเมื่อกด 'นำทาง' ระบบจะส่งพิกัดไปเปิดแอปพลิเคชันแผนที่ภายนอก (Google Maps/Apple Maps) ได้ถูกต้อง | Deep Link | FALSE | REQ-DTL-001 | Mobile App | QA Team
69AA4002 | ตรวจสอบการให้คะแนนดาวและเขียนรีวิวพร้อมอัปโหลดรูปภาพ | 1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ 2. ไปที่หน้ารายละเอียดร้านอาหาร 3. กด 'เขียนรีวิว' ให้คะแนน 5 ดาว พิมพ์ข้อความ และแนบรูปภาพ 1 รูป 4. กด 'ส่งรีวิว' | คะแนน: 5, ข้อความ: 'อาหารอร่อยมาก', รูปภาพ: food.jpg (2MB) | Positive | ระบบบันทึกรีวิวสำเร็จ แสดงรีวิวในหน้าร้านอาหารทันที และอัปเดตคะแนนเฉลี่ยของร้าน |  | TRUE | REQ-DTL-002 | Mobile App | QA Team
69AA4003 | ตรวจสอบการบันทึกร้านอาหารเป็นรายการโปรด (Favorite) | 1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ 2. ไปที่หน้ารายละเอียดร้านอาหาร 3. กดไอคอน 'หัวใจ' (Favorite) | ร้าน: ร้านกาแฟ B | Positive | ไอคอนหัวใจเปลี่ยนเป็นสีแดง และร้านกาแฟ B ถูกเพิ่มเข้าไปในเมนู 'ร้านโปรดของฉัน' ในหน้า Profile |  | TRUE | REQ-DTL-003 | Mobile App | QA Team
69AA4004 | ตรวจสอบการอัปโหลดรูปภาพรีวิวที่มีขนาดเกินกำหนด | 1. เข้าสู่ระบบและไปที่หน้าเขียนรีวิว 2. แนบรูปภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ระบบรองรับ 3. กด 'ส่งรีวิว' | รูปภาพ: large_food.png (ขนาด 15MB) | Negative | ระบบไม่อนุญาตให้อัปโหลด และแสดงข้อความแจ้งเตือน 'ขนาดไฟล์เกิน 5MB กรุณาเลือกรูปภาพใหม่' | Validation | TRUE | REQ-DTL-004 | Mobile App | QA Team

## Test Case Merchant Portal
Test Case
| Project Name : | FoodSmile |  | Create Date : | 29/09/2026
| Project ID: | 69-PUT |  | Start Test Date : | 29/09/2026
| Tester Name : | QA Team |  | Finish Test Date : | 29/09/2026
| Project Release / Version : | 1.2 |  | Module / Function: | Merchant Portal / ระบบจัดการร้านค้าสำหรับผู้ประกอบการ
FUNCTIONAL REQUIREMENTS (Requirements No.) : |  |  |  |  | REQ-MCH-001 to REQ-MCH-005 (Ref: SRS-69-PUT-001 v1.1.0)
Test Case ID | Test Case Objective | Test Step | Test Data | Test Type | Expected Result | Remark | Automate | Req No. | Platforms | Updated By
69AA5001 | ตรวจสอบการส่งเอกสารยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของร้าน | 1. เข้าสู่ระบบ Merchant Portal 2. ค้นหาร้านของตนเองและกด 'นี่คือร้านของฉัน' 3. อัปโหลดเอกสาร ภ.พ.20 และกรอกข้อมูลติดต่อ 4. กดส่งข้อมูล | ไฟล์เอกสาร: pp20_doc.pdf (ขนาดไม่เกิน 5MB) | Positive | ระบบบันทึกคำขอสำเร็จ สถานะเปลี่ยนเป็น 'รอการอนุมัติ' (Pending Approval) และแจ้งเตือนไปยัง Admin |  | TRUE | REQ-MCH-001 | Web Application | QA Team
69AA5002 | ตรวจสอบการตั้งค่าเวลาเปิด-ปิดร้านแบบมีช่วงพักเบรก | 1. เข้าเมนู 'จัดการเวลาทำการ' 2. เลือกวันจันทร์-ศุกร์ 3. ตั้งเวลาเปิด 10:00-14:00 และ 17:00-22:00 4. กดบันทึก | ช่วงเวลา 1: 10:00-14:00, ช่วงเวลา 2: 17:00-22:00 | Positive | ระบบบันทึกเวลาทำการสำเร็จ และแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้แสดงสถานะ 'ปิดพักเบรก' หากดูข้อมูลในเวลา 15:00 น. | Complex Time Logic | TRUE | REQ-MCH-002 | Web Application | QA Team
69AA5003 | ตรวจสอบการตั้งค่าวัดหยุดพิเศษ (Temporary Closure) | 1. เข้าเมนู 'วันหยุดพิเศษ' 2. เลือกช่วงวันที่ต้องการปิดร้าน 3. ระบุเหตุผล (เช่น ปิดปีใหม่) และกดบันทึก | วันที่: 31/12/2026 - 02/01/2027 | Positive | ระบบบันทึกวันหยุดพิเศษสำเร็จ และแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้จะแสดงป้ายกำกับ 'ปิดชั่วคราว' ในช่วงวันดังกล่าว |  | TRUE | REQ-MCH-003 | Web Application | QA Team
69AA5004 | ตรวจสอบการตอบกลับรีวิวลูกค้าโดยเจ้าของร้าน | 1. เข้าเมนู 'จัดการรีวิว' 2. เลือกรีวิวของลูกค้าที่ต้องการตอบกลับ 3. พิมพ์ข้อความตอบกลับและกดส่ง | ข้อความ: 'ขอบคุณที่มาใช้บริการครับ' | Positive | ข้อความตอบกลับแสดงอยู่ใต้รีวิวของลูกค้าในแอปพลิเคชัน พร้อมป้ายกำกับ 'ตอบกลับจากเจ้าของร้าน' |  | TRUE | REQ-MCH-004 | Web Application | QA Team
69AA5005 | ตรวจสอบการส่งเอกสารยืนยันตัวตน (KYC) ด้วยไฟล์ที่ไม่รองรับ | 1. เข้าสู่ระบบ Merchant Portal 2. อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนด้วยนามสกุลไฟล์ที่ไม่ได้รับอนุญาต 3. กดส่งข้อมูล | ไฟล์เอกสาร: script.exe | Negative | ระบบปฏิเสธการอัปโหลด และแสดงข้อความ 'รองรับเฉพาะไฟล์ PDF, JPG, PNG เท่านั้น' | Security Validation | TRUE | REQ-MCH-005 | Web Application | QA Team

## Test Case Admin Dashboard
Test Case
| Project Name : | FoodSmile |  | Create Date : | 29/09/2026
| Project ID: | 69-PUT |  | Start Test Date : | 29/09/2026
| Tester Name : | QA Team |  | Finish Test Date : | 29/09/2026
| Project Release / Version : | 1.2 |  | Module / Function: | Admin Dashboard / ระบบจัดการหลังบ้านสำหรับผู้ดูแลระบบ
FUNCTIONAL REQUIREMENTS (Requirements No.) : |  |  |  |  | REQ-ADM-001 to REQ-ADM-004 (Ref: SRS-69-PUT-001 v1.1.0)
Test Case ID | Test Case Objective | Test Step | Test Data | Test Type | Expected Result | Remark | Automate | Req No. | Platforms | Updated By
69AA6001 | ตรวจสอบการอนุมัติเอกสารยืนยันตัวตนร้านค้า (KYC Approval) | 1. เข้าสู่ระบบ Admin Dashboard 2. ไปที่เมนู 'รอการอนุมัติ' 3. ตรวจสอบเอกสารของร้านค้าและกดปุ่ม 'Approve' | ร้านค้า: ร้านอาหาร A, สถานะเดิม: Pending | Positive | สถานะร้านค้าเปลี่ยนเป็น 'Verified' ร้านค้าได้รับเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า (Verified Badge) และระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนเจ้าของร้าน |  | TRUE | REQ-ADM-001 | Web Application | QA Team
69AA6002 | ตรวจสอบการจัดการเนื้อหา (Content Moderation) กรณีซ่อนรีวิวที่ไม่เหมาะสม | 1. ไปที่เมนู 'รายงานปัญหา (Report)' 2. เลือกรีวิวที่ถูกผู้ใช้ Report ว่ามีคำหยาบคาย 3. กดปุ่ม 'Hide (ซ่อน)' | รีวิว ID: RV-9999 | Positive | รีวิวดังกล่าวถูกซ่อนจากการแสดงผลในแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้ทันที และสถานะในระบบหลังบ้านเปลี่ยนเป็น 'Hidden' |  | TRUE | REQ-ADM-002 | Web Application | QA Team
69AA6003 | ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลสถิติ Heatmap บน Dashboard | 1. ไปที่เมนู 'สถิติและรายงาน (Analytics)' 2. เลือกแท็บ 'Heatmap การค้นหา' 3. เลือกช่วงเวลา '7 วันที่ผ่านมา' | ช่วงเวลา: 7 วันย้อนหลัง | Positive | ระบบแสดงแผนที่ Heatmap ระบุพื้นที่ที่มีปริมาณการค้นหาร้านอาหารหนาแน่น (สีแดง/ส้ม) ได้อย่างถูกต้องตามข้อมูลจริงในฐานข้อมูล | Data Visualization | FALSE | REQ-ADM-003 | Web Application | QA Team
69AA6004 | ตรวจสอบการปฏิเสธเอกสารยืนยันตัวตนร้านค้า (KYC Reject) | 1. เข้าสู่ระบบ Admin Dashboard 2. ไปที่เมนู 'รอการอนุมัติ' 3. ตรวจสอบเอกสารและกดปุ่ม 'Reject' 4. ระบุเหตุผลการปฏิเสธและกดยืนยัน | เหตุผล: 'เอกสารไม่ชัดเจน กรุณาอัปโหลดใหม่' | Negative | สถานะร้านค้าเปลี่ยนเป็น 'Rejected' และระบบส่งอีเมลแจ้งเตือนเจ้าของร้านพร้อมระบุเหตุผลที่ต้องแก้ไข | Exception Handling | TRUE | REQ-ADM-004 | Web Application | QA Team