## QA Audit Summary
QA Audit Findings Report
โครงการ: 69A ¦ ผู้ตรวจสอบ: QA Auditor / AIAgentQA ¦ วันที่ตรวจสอบ: 18/09/2026 16:10
ลำดับ | เอกสาร / หน้า | ประเด็นที่พบ | ระดับความรุนแรง | ประเภทการตรวจ | ข้อความในเอกสาร | สิ่งที่ควรเป็น | ข้อเสนอแนะ
1 | Test Case RGP.pdf | คอลัมน์ 'Req No.' ใน Test Case ทั้งหมดว่างเปล่า | Critical | Traceability | Test Case จำนวน 11 รายการ (69AA2001, 69AA2014-69AA2023) มีคอลัมน์ 'Req No.' เว้นว่าง ทำให้ขาด Traceability ที่สำคัญ | Test Case ควรมีการระบุหมายเลข Requirement จาก SRS ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและถูกต้อง | ปรับปรุง Traceability โดยการระบุหมายเลข Requirement จาก SRS ให้ครบถ้วนและถูกต้องใน Test Case ทุกรายการ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตรวจสอบความครอบคลุมและทำ Regression Testing
2 | Test Case RGP.pdf | ความครอบคลุมของ Test Case ไม่เพียงพอต่อ Requirement ใน SRS | High | SRS Completeness | พบช่องว่างที่สำคัญในการเชื่อมโยง Test Case กับ Requirement และมี Requirement จำนวนมากในเอกสาร SRS ที่ยังไม่มี Test Case มารองรับ ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาและทดสอบที่ไม่ครบถ้วน | Requirement ทั้งหมดใน SRS ควรมี Test Case มารองรับอย่างครบถ้วน | เพิ่ม Test Case ให้ครอบคลุม Requirement ที่ตกหล่นในเอกสาร SRS ตามที่ระบุในส่วน 'รายการ Requirement/UI ที่ตกหล่น'
3 | Test Case RGP.pdf | ขาด Test Case สำหรับการสร้าง Draft LPI จากหน้าหลัก | High | SRS Completeness | ไม่มี Test Case สำหรับ 'สร้าง Draft LPI จากหน้าหลัก (Main Page)' (อ้างอิงจาก SRS: 3. ขอบเขต (SCOPE) p.6) | ควรมี Test Case สำหรับการสร้าง Draft LPI จากหน้าหลัก | จัดทำ Test Case เพิ่มเติมสำหรับการสร้าง Draft LPI จากหน้าหลัก (Main Page) เพื่อให้ครอบคลุมตาม SRS
4 | Test Case RGP.pdf | ขาด Test Case สำหรับการสร้าง Draft LPI จากใบขนสินค้า | High | SRS Completeness | ไม่มี Test Case สำหรับ 'สร้าง Draft LPI จากใบขนสินค้า (Declaration)' (อ้างอิงจาก SRS: 3. ขอบเขต (SCOPE) p.6) | ควรมี Test Case สำหรับการสร้าง Draft LPI จากใบขนสินค้า | จัดทำ Test Case เพิ่มเติมสำหรับการสร้าง Draft LPI จากใบขนสินค้า (Declaration) เพื่อให้ครอบคลุมตาม SRS
5 | Test Case RGP.pdf | ขาด Test Case สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) ของข้อมูลก่อนส่ง | High | Functional (Validation) | ไม่มี Test Case ที่ทดสอบกระบวนการ Validation โดยตรง เช่น การกรอกข้อมูลผิดพลาดแล้วระบบแจ้งเตือน (อ้างอิงจาก SRS: 3. ขอบเขต (SCOPE) p.6) | ควรมี Test Case สำหรับทดสอบกระบวนการ Validation โดยตรง ทั้งในส่วนควบคุมและส่วนรายการสินค้าตาม Format ที่กำหนด | จัดทำ Test Case เพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชันการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) โดยเฉพาะ Negative Test Cases เพื่อทดสอบการแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลผิดพลาด
6 | Test Case RGP.pdf | ขาด Test Case สำหรับการเชื่อมต่อและรับ-ส่งข้อมูลกับระบบภายนอก | High | Integration Testing | ไม่มี Test Case สำหรับการทดสอบการเชื่อมต่อและรับ-ส่งข้อมูลกับระบบภายนอก เช่น NSW, Ezybus และ EzySuite (อ้างอิงจาก SRS: 3. ขอบเขต (SCOPE) p.6) | ควรมี Test Case สำหรับทดสอบการเชื่อมต่อและรับ-ส่งเอกสารตอบกลับจากหน่วยงานราชการกับระบบภายนอก | จัดทำ Test Case เพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชันการเชื่อมต่อข้อมูลและรับ-ส่งเอกสารกับระบบภายนอก (NSW, Ezybus, EzySuite)
7 | Test Case RGP.pdf | ขาด Test Case ที่ระบุรายละเอียดสำหรับการแก้ไข (Edit LPI) | High | Functional | มี Function 'แก้ไข (Edit LPI)' ใน 'Exucute Test' แต่ไม่มี Test Case ที่ระบุรายละเอียดการแก้ไขคำขอใบอนุญาต (อ้างอิงจาก SRS: 1.1.1 ขอใบอนุญาตสินค้า p.9) | ควรมี Test Case ที่ระบุรายละเอียดขั้นตอนการแก้ไข (Edit LPI) คำขอใบอนุญาต | จัดทำ Test Case เพิ่มเติมที่ระบุรายละเอียดขั้นตอนการแก้ไข (Edit LPI) คำขอใบอนุญาตให้ชัดเจน
8 | Test Case RGP.pdf | ขาด Test Case ที่ระบุรายละเอียดสำหรับการส่งคำขอ (Submit LPI) | High | Functional | มี Function 'ส่งคำขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ NSW (Submit LPI)' ใน 'Exucute Test' แต่ไม่มี Test Case ที่ระบุรายละเอียดการส่งคำขอ (อ้างอิงจาก SRS: 1.1.1 ขอใบอนุญาตสินค้า p.9) | ควรมี Test Case ที่ระบุรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำขอ (Submit LPI) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ NSW | จัดทำ Test Case เพิ่มเติมที่ระบุรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำขอ (Submit LPI) ให้ชัดเจน
9 | Test Case RGP.pdf | ขาด Test Case สำหรับหน้าจอ 'ขอใบอนุญาตสินค้า (หน้า MGT)' | High | SRS Completeness | ไม่มี Test Case สำหรับหน้าจอ 'ขอใบอนุญาตสินค้า (หน้า MGT)' (อ้างอิงจาก SRS: 1.1.2 ขอใบอนุญาตสินค้า (หน้า MGT) p.13) | ควรมี Test Case สำหรับหน้าจอ 'ขอใบอนุญาตสินค้า (หน้า MGT)' เพื่อครอบคลุมการทำงานและ UI ของหน้านี้ | จัดทำ Test Case เพิ่มเติมสำหรับหน้าจอ 'ขอใบอนุญาตสินค้า (หน้า MGT)'
10 | Test Case RGP.pdf | ขาด Test Case สำหรับฟังก์ชัน EzySuite Open API | High | Integration Testing | ไม่มี Test Case สำหรับฟังก์ชัน EzySuite Open API, API Document List และ API Document Management (อ้างอิงจาก SRS: 1.2 EzySuite Open API p.19, 1.2.1 API Document List p.19, 1.2.2 API Document Management p.19) | ควรมี Test Case สำหรับฟังก์ชัน API เหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการเชื่อมต่อระบบ | จัดทำ Test Case เพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชัน EzySuite Open API, API Document List และ API Document Management เพื่อทดสอบการทำงาน การเชื่อมต่อ และความปลอดภัยของ API
11 | Test Case RGP.pdf | ขาด Test Case สำหรับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข Declaration | High | SRS Completeness | ไม่มี Test Case สำหรับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ Declaration ได้แก่ Modify Invoice, Modify Declaration, Modify TIFFA ID, Modify Client Information Center, Modify Customer Management (อ้างอิงจาก SRS: 3. Declaration p.20 และ Sub-sections 3.1-3.5) | ควรมี Test Case สำหรับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ Declaration เหล่านี้ | จัดทำ Test Case เพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข Declaration เช่น Modify Invoice, Modify Declaration, Modify TIFFA ID, Modify Client Information Center, Modify Customer Management
12 | Test Case RGP.pdf | ขาด Test Case สำหรับฟังก์ชันจัดการข้อมูล NSW ID และเลขบัตรผู้รับมอบอำนาจ | High | SRS Completeness | ไม่มี Test Case สำหรับฟังก์ชันจัดการข้อมูล NSW ID 29 หลัก และเลขบัตรผู้รับมอบอำนาจ 13 หลัก (อ้างอิงจาก SRS: Profiling System p.8) | ควรมี Test Case สำหรับฟังก์ชันจัดการข้อมูล NSW ID 29 หลัก และเลขบัตรผู้รับมอบอำนาจ 13 หลัก | จัดทำ Test Case เพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชันจัดการข้อมูล NSW ID 29 หลัก และเลขบัตรผู้รับมอบอำนาจ 13 หลัก ใน Profiling System
13 | Test Case RGP.pdf | Test Case ขาด Negative Test Cases ที่เพียงพอ | Medium | Test Coverage | Test Case ที่ส่งมามี Negative Test Cases ไม่เพียงพอที่จะทดสอบ Validation Logic และการจัดการข้อผิดพลาดของระบบ | ควรมี Negative Test Cases เพิ่มเติมเพื่อทดสอบ Validation Logic และการจัดการข้อผิดพลาดของระบบ | พิจารณาเพิ่ม Negative Test Cases ในส่วนอื่นๆ เช่น การกรอกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในขั้นตอนการสร้าง LPI หรือการพยายามยกเลิก LPI ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ เพื่อทดสอบ Validation Logic และการจัดการข้อผิดพลาดของระบบ
14 | Test Case RGP.pdf | ความชัดเจนของ Test Step และ Expected Result ในบาง Test Case ไม่เพียงพอ | Low | Test Case Structure | บาง Test Case อาจต้องปรับ Pre-condition และ Test Step ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และปรับ Expected Result ให้กระชับและตรงประเด็นมากขึ้น | Test Step ควรชัดเจนยิ่งขึ้น, มีการแยก Pre-condition ออกจาก Test Step, และ Expected Result ควรกระชับและตรงประเด็น | ปรับ Pre-condition และ Test Step ใน Test Case บางรายการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (เช่น แยก Pre-condition ออกจาก Test Step) และปรับ Expected Result ให้กระชับและตรงประเด็นมากขึ้น เพื่อลดความกำกวมในการทดสอบ
15 | Test Case RGP.pdf | ขาดเอกสาร Mockup Design สำหรับการตรวจสอบ UI/UX | Medium | UI/UX | ไม่มีเอกสาร Mockup Design ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความสอดคล้องของ Test Case กับการออกแบบ UI/UX ได้อย่างสมบูรณ์ | ควรมีเอกสาร Mockup Design สำหรับการตรวจสอบ Test Case และ UI/UX เพื่อให้มั่นใจว่าพฤติกรรมการทำงานของระบบตรงตามที่ออกแบบไว้ | จัดทำ Mockup Design และนำมาใช้ในการตรวจสอบ Test Case ในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าพฤติกรรมการทำงานของระบบตรงตามที่ออกแบบไว้ทั้งในด้าน Functional และ UI/UX
16 | Test Case RGP.pdf | โครงสร้าง Test Case Template ขาดคอลัมน์ Pre-conditions | Low | Test Case Structure | Test Case Template ปัจจุบันไม่ได้แยกเงื่อนไขเริ่มต้น (Pre-conditions) ออกจาก Test Steps หลัก | Test Case Template ควรกำหนดคอลัมน์สำหรับ Pre-conditions แยกต่างหาก | พิจารณาเพิ่มคอลัมน์สำหรับ Pre-conditions ใน Test Case Template เพื่อแยกเงื่อนไขเริ่มต้นออกจาก Test Steps หลักให้ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ Test Case มีโครงสร้างที่ดีขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้น
สร้างโดย Spectra QA Intelligent Analysis System ¦ Powered by Gemini AI

## Exit Criteria Checklist
📋 Exit Criteria Gate Assessment Report - Universal Document Exit Criteria
Final Gate Result: REJECTED ¦ Score: 0.0% ¦ PASS: 0 ¦ FAIL: 9 ¦ N/A: 4
ข้อตรวจ | หมวดหมู่ | รายการประเมิน (Checklist Item) | ตัวชี้วัด (KPI Indicator) | ความรุนแรง | ผลการตรวจ | ข้อสังเกต / ร่องรอยที่พบ
1.1 | Defect & Comment Resolution | ข้อสั่งการ/Comment ระดับ Critical / High ในรอบก่อน ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 100% | 100% Closed (แก้ไขครบ 100%) | Critical | NA | ไม่มีข้อมูลประวัติการแก้ไขหรือ comment ในรอบก่อนหน้าให้ตรวจสอบว่าได้รับการแก้ไขครบถ้วนหรือไม่ (Template Change History: Version Name Date Title or Brief Description (ตารางว่างเปล่า), Document Change History: Date Version Prepared By Detail (ตารางว่างเปล่า))
1.2 | Defect & Comment Resolution | Comment ทุกข้อได้รับการตอบกลับครบถ้วน หากข้อใดไม่ได้แก้ มีการระบุเหตุผลที่ผู้ตรวจยอมรับได้ | 100% Responded (ตอบครบทุกข้อ) | Major | NA | ไม่มีข้อมูล comment ในรอบก่อนหน้าให้ตรวจสอบว่ามีการตอบกลับครบถ้วนหรือไม่ (Template Change History: Version Name Date Title or Brief Description (ตารางว่างเปล่า), Document Change History: Date Version Prepared By Detail (ตารางว่างเปล่า))
1.3 | Defect & Comment Resolution | การแก้ไขตาม Comment ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดข้อผิดพลาดใหม่ในส่วนอื่นของเอกสาร (No Side-effects) | 0 Defect Impact (0 ข้อผิดพลาดใหม่) | Major | FAIL | ไม่มีข้อมูลการแก้ไขตาม Comment ในรอบก่อนหน้าให้ตรวจสอบโดยตรง อย่างไรก็ตาม การที่ AI พบข้อผิดพลาดระดับ Critical/High จำนวน 25 รายการในเอกสารฉบับปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าเอกสารยังไม่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างสมบูรณ์ หรือการแก้ไขที่ผ่านมาอาจไม่ได้แก้ปัญหาอย่างครอบคลุม จึงไม่สามารถรับรองได้ว่าการแก้ไขไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดใหม่ (Critical/High Findings: 25 รายการ, รายการ Critical/High ที่พบ: [Critical] Missing Requirement Number (Req No.) for traceability in the Test Case document.)
2.1 | Content Accuracy & Completeness | ข้อมูล ตัวเลข สถิติ ข้อเท็จจริง และสูตรคำนวณ ตรวจสอบแล้วถูกต้องและมีแหล่งอ้างอิงน่าเชื่อถือ | 100% Verified Accuracy (ถูกต้อง 100%) | Critical | FAIL | เอกสารที่ให้มาเป็น Test Template ไม่ใช่เอกสาร Requirements ทำให้ไม่สามารถประเมินความถูกต้องของข้อมูล ตัวเลข หรือสูตรคำนวณที่ควรมีในเอกสาร Requirements ได้ นอกจากนี้ AI ยังพบ Critical finding 'Missing Requirement Number' ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญต่อการตรวจสอบย้อนกลับและความถูกต้องของการอ้างอิง (FUNCTIONAL REQUIREMENTS (Requirements No.): (ส่วนใหญ่ว่างเปล่า), รายการ Critical/High ที่พบ: [Critical] Missing Requirement Number (Req No.) for traceability in the Test Case document.)
2.2 | Content Accuracy & Completeness | เนื้อหาครอบคลุมตามโจทย์/Scope/TOC ที่กำหนดไว้ ไม่มีส่วนสำคัญขาดหายไป | 100% Scope Coverage (ครบตาม Scope) | Major | FAIL | เอกสารที่ให้มาเป็น Test Template (System Testing Template) ไม่ใช่เอกสาร Requirements ทำให้เนื้อหาไม่ครอบคลุมตาม Scope ของเอกสาร Requirements ที่ควรจะระบุรายละเอียดของระบบ ส่วน AI Findings ยังพบว่าขาด Test Cases บางประเภท (Negative Test Cases) และ Mockup Design ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทดสอบและยืนยันข้อกำหนด (เอกสารชุดนี้เรียกว่า System Testing Template มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับทดสอบระบบ..., รายการ Medium ที่พบ: [Medium] Insufficient Negative Test Cases. [Medium] Absence of a Mockup Design document to verify UI/UX consistency.)
2.3 | Content Accuracy & Completeness | ภาษาที่ใช้ชัดเจน ตรงประเด็น อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ไม่เกิดการตีความผิดพลาด | 0 Ambiguity (ไม่มีจุดคลุมเครือ) | Minor | FAIL | แม้ภาษาใน Test Case จะค่อนข้างชัดเจน แต่การที่ AI พบ Critical finding 'Missing Requirement Number (Req No.) for traceability' ทำให้เกิดความคลุมเครืออย่างรุนแรงในการเชื่อมโยง Test Case กับ Requirements ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นจุดสำคัญของเอกสารประเภทนี้ (FUNCTIONAL REQUIREMENTS (Requirements No.): (ส่วนใหญ่ว่างเปล่า), Req No. (ในตาราง Test Case) (ส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูล), รายการ Critical/High ที่พบ: [Critical] Missing Requirement Number (Req No.) for traceability in the Test Case document.)
2.4 | Content Accuracy & Completeness | มีเอกสารแนบ, รูปภาพ, ตาราง, และอภิธานศัพท์ (Glossary) ประกอบครบถ้วน | 100% Complete Attachments | Minor | FAIL | เอกสารเป็นเพียง Template และตารางข้อมูล ซึ่งมีส่วนที่ควรเป็นเอกสารแนบ/รายละเอียดประกอบ (เช่น File List, Setup Procedures, Configuration Procedures) ที่ว่างเปล่า นอกจากนี้ AI ยังพบว่าขาด Mockup Design ซึ่งเป็นเอกสารประกอบที่สำคัญ (File List No. File Name Location (ตารางว่างเปล่า), System Installation No. Setup Procedures (ตารางว่างเปล่า), System Configuration No. Configuration Procedures (ตารางว่างเปล่า), รายการ Medium ที่พบ: [Medium] Absence of a Mockup Design document to verify UI/UX consistency.)
3.1 | Format & Consistency | ฟอนต์, ขนาดตัวอักษร, ระยะขอบ, การเว้นบรรทัด และการใช้สี เป็นไปตาม Template / CI | 100% CI Compliance (ตรงตาม CI) | Minor | NA | ไม่สามารถประเมินการปฏิบัติตาม Template / CI ได้เนื่องจากไม่มี Template / CI สำหรับอ้างอิงเปรียบเทียบ แต่จากเนื้อหาที่ให้มาไม่มีข้อบกพร่องด้าน Format ที่ชัดเจน ((ไม่มีข้อมูล Template / CI สำหรับอ้างอิง))
3.2 | Format & Consistency | เลขหัวข้อ, เลขหน้า, สารบัญ, สารบัญภาพ/ตาราง อัปเดตตรงกับเนื้อหาจริงทั้งฉบับ | 100% Page & TOC Match | Major | NA | เนื้อหาที่ให้มาเป็นข้อความต่อเนื่อง ไม่มีเลขหัวข้อ เลขหน้า หรือสารบัญที่ชัดเจนให้ตรวจสอบว่าตรงกับเนื้อหาจริงหรือไม่ (Structure of this workbook: This workbook the following sheets and forms: Introduction ... Basic Test / Test Config ... System Testing ... Test Case (เป็นสารบัญเชิงแนวคิด แต่ไม่มีเลขหน้าหรือหัวข้ออ้างอิง))
3.3 | Format & Consistency | ไม่มีคำผิด (Typo), ไวยากรณ์ถูกต้อง และใช้คำศัพท์เฉพาะ (Terminology) เป็นมาตรฐานเดียวกัน | < 1% Typo Rate (คำผิด < 1%) | Minor | FAIL | พบคำผิดและรูปแบบการใช้คำที่ไม่สอดคล้องกันเล็กน้อย เช่น 'Exucute Test' ควรเป็น 'Execute Test', การสะกดชื่อผู้จัดทำ/ผู้ทดสอบไม่สอดคล้องกัน และการใช้ชื่อโปรเจกต์ (TIFPA-RGP/TIFFA-RGP) ไม่สม่ำเสมอ (Exucute Test (ปรากฏสองครั้ง), Author : Teewin Nimkittikul, Tester Name: Teewin Ninkittikul, Tester Name : Niwin Nikitikul (ชื่อสะกดต่างกัน), Project Name: 69A-TIFPA-RGP, Project Name : 69A-TIFFA-RGP (ชื่อโปรเจกต์ต่างกัน))
4.1 | Governance & Control | มีการระบุ Document Title, Version Number, วันที่อัปเดต และชื่อผู้แต่ง/ผู้แก้ไขชัดเจน | 100% Header & Metadata | Major | FAIL | ข้อมูล Header และ Metadata สำคัญหลายส่วนไม่สมบูรณ์หรือมีความไม่สอดคล้องกัน: Document Title ไม่ชัดเจน, Version Number ว่างเปล่าในส่วน Introduction และไม่สอดคล้องกันกับ Test Case, วันที่อัปเดตระดับเอกสารโดยรวมไม่ปรากฏชัดเจน และชื่อผู้แต่ง/ผู้แก้ไขมีปัญหาเรื่องความสอดคล้องกันในการสะกด (TTT Brother Co.,Ltd. Introduction Introduction (ไม่มี Document Title ชัดเจน), Version : (ว่างเปล่า), Project Release / Version : - (ว่างเปล่า) เทียบกับ Project Release / Version: 1, Author : Teewin Nimkittikul เทียบกับ Tester Name: Teewin Ninkittikul และ Niwin Nikitikul)
4.2 | Governance & Control | มีประวัติการแก้ไข (Document History / Revision Log) สรุปการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชัน | 100% Logged History | Minor | FAIL | ไม่มีประวัติการแก้ไข (Document History / Revision Log) สรุปการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชัน โดยตาราง 'Template Change History' และ 'Document Change History' ว่างเปล่า (Template Change History: Version Name Date Title or Brief Description (ตารางว่างเปล่า), Document Change History: Date Version Prepared By Detail (ตารางว่างเปล่า))
4.3 | Governance & Control | จัดทำเอกสารฉบับสะอาด (Clean Version) ที่ปิด Track Changes และ Remove Comment ร่างออกเรียบร้อย | 0 Draft Comments (ฉบับสะอาด 100%) | Major | FAIL | ไม่สามารถตรวจสอบสถานะ Track Changes หรือ Comment ร่างที่ถูกลบออกในข้อความที่ให้มาได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม การที่ AI พบข้อผิดพลาดระดับ Critical/High จำนวน 25 รายการบ่งชี้ว่าเอกสารฉบับนี้ยังไม่ถือเป็น 'Clean Version' ที่พร้อมใช้งานและปราศจากข้อบกพร่องสำคัญ (Critical/High Findings: 25 รายการ)