## QA Audit Summary
QA Audit Findings Report
โครงการ: 70B-ERP-Super ¦ ผู้ตรวจสอบ: QA Auditor / AIAgentQA ¦ วันที่ตรวจสอบ: 06/08/2026 18:50
ลำดับ | เอกสาร / หน้า | ประเด็นที่พบ | ระดับความรุนแรง | ประเภทการตรวจ | ข้อความในเอกสาร | สิ่งที่ควรเป็น | ข้อเสนอแนะ
1 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Test Case coverage is limited, only covering Production Planning modules. | High | SRS Completeness, Traceability | Test Case ที่มีอยู่ครอบคลุมเฉพาะส่วนของ Production Planning (BOM Management, Routing, MRP Simulation, Work Order Approval) ซึ่งเป็นส่วนย่อยของระบบโดยรวม ยังขาดความครอบคลุมอีกมากในส่วนของ Inventory Management, Shop Floor Execution และ Logistics & Sales ตามที่ระบุใน SRS และ Mockup | Test Cases should cover all major modules and user roles as defined in SRS and Mockup designs (Inventory Management, Shop Floor Execution, Logistics & Sales). | Expand Test Case coverage to include Inventory Management, Shop Floor Execution, and Logistics & Sales modules and their respective user roles.
2 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Overall Test Case quality requires urgent correction due to duplicate IDs, incompleteness, and significant requirement coverage gaps. | Critical | Test Case Quality, Requirement Coverage | มีข้อบกพร่องเรื่องความซ้ำซ้อนของ Test Case ID และมี Test Case จำนวนมากที่ยังไม่สมบูรณ์ รวมถึงช่องโหว่ในการครอบคลุม Requirement ที่สำคัญอื่นๆ | Test Cases should have unique IDs, be complete with all required details, and provide comprehensive coverage of all critical requirements. | Address duplicate Test Case IDs, complete all missing Test Case details, and fill critical requirement coverage gaps as a priority.
3 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Duplicate Test Case ID 'ERP-P02-001' with different objectives. | High | Test Case Quality, Naming Convention | Test Case ID 'ERP-P02-001' ซ้ำกับ ERP-P02-001 ก่อนหน้า แต่มี Objective ต่างกัน | Each Test Case should have a unique ID. | Change the duplicate ID to a new, unique ID, for example, 'ERP-P02-004'.
4 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Test Case 'ERP-P02-001' is incomplete, lacking crucial details. | Critical | Test Case Completeness, Test Case Quality | ข้อมูลในคอลัมน์สำคัญ (Test Step, Test Data, Test Type, Expected Result, Remark, Automate, Platforms, Updated By) ของ Test Case 'ERP-P02-001' ยังว่างเปล่า ทำให้ Test Case ไม่สมบูรณ์ | All important columns must be filled for the Test Case to be usable. | Fill in complete details for Test Case 'ERP-P02-001' according to its objective 'กำหนด Setup Time เป็นค่าติดลบ' to make it functional.
5 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Duplicate Test Case ID 'ERP-P02-002' with different objectives. | High | Test Case Quality, Naming Convention | Test Case ID 'ERP-P02-002' ซ้ำกับ ERP-P02-002 ก่อนหน้า แต่มี Objective ต่างกัน | Each Test Case should have a unique ID. | Change the duplicate ID to a new, unique ID, for example, 'ERP-P02-005'.
6 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Test Case 'ERP-P02-002' is incomplete, lacking crucial details. | Critical | Test Case Completeness, Test Case Quality | ข้อมูลในคอลัมน์สำคัญ (Test Step, Test Data, Test Type, Expected Result, Remark, Automate, Platforms, Updated By) ของ Test Case 'ERP-P02-002' ยังว่างเปล่า ทำให้ Test Case ไม่สมบูรณ์ | All important columns must be filled for the Test Case to be usable. | Fill in complete details for Test Case 'ERP-P02-002' according to its objective 'ไม่กำหนด Work Center ใดๆ ใน Routing' to make it functional.
7 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Test Cases from 'ERP-P03-001' to 'ERP-P03-008' (MRP Simulation) are incomplete. | Critical | Test Case Completeness, Test Case Quality | ข้อมูลในคอลัมน์สำคัญ (Test Step, Test Data, Test Type, Expected Result, Remark, Automate, Platforms, Updated By) ของ Test Case กลุ่ม 'ERP-P03-001' ถึง 'ERP-P03-008' ยังว่างเปล่า ทำให้ Test Case ไม่สมบูรณ์ | All important columns should be completed. | Fill in complete details for Test Cases 'ERP-P03-001' to 'ERP-P03-008' for MRP Simulation, referencing Mockup 2 and SDD Activity Flow 3.1.
8 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Inability to verify Mockup 2 alignment for 'ERP-P03-00x' due to incomplete Test Cases. | High | UI/UX, Traceability, Test Case Completeness | เนื่องจาก Test Cases กลุ่ม P03 ยังไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถตรวจสอบความสอดคล้องกับ Mockup 2: 'วางแผนการผลิต - คำนวณ MRP' ได้อย่างละเอียด เช่น การใช้ปุ่ม 'เริ่มจำลองการผลิต (Simulate)' และการแสดงผลใน 'Summary Card' หรือ 'BOM Breakdown Tree/Table' | Test Cases should be complete and explicitly reference UI elements from Mockup 2. | When filling Test Steps and Expected Results for 'ERP-P03-00x', clearly specify UI elements referenced from Mockup 2.
9 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Test Cases from 'ERP-P04-001' to 'ERP-P04-004' (Work Order Approval) are incomplete. | Critical | Test Case Completeness, Test Case Quality | ข้อมูลในคอลัมน์สำคัญ (Test Step, Test Data, Test Type, Expected Result, Remark, Automate, Platforms, Updated By) ของ Test Case กลุ่ม 'ERP-P04-001' ถึง 'ERP-P04-004' ยังว่างเปล่า ทำให้ Test Case ไม่สมบูรณ์ | All important columns should be completed. | Fill in complete details for Test Cases 'ERP-P04-001' to 'ERP-P04-004' for Work Order Approval, referencing SDD Activity Flow 3.1.
10 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Missing Mockup Designs for BOM Management (P01) and Routing Configuration (P02) screens. | High | UI/UX, Design Completeness | Test Cases สำหรับ BOM Management (P01) และ Routing Configuration (P02) อ้างอิงถึงหน้าจอหรือปุ่มต่างๆ โดยไม่มี Mockup Design ที่เฉพาะเจาะจงมารองรับ | Mockup Designs should exist for all screens referenced in Test Cases to ensure clarity and enable UI design verification. | Create Mockup Designs for BOM Management and Routing Configuration screens to allow precise UI element referencing in Test Cases and facilitate UI design verification.
11 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Test Case 'ERP-P01-008' has 'Automate' set to 'FALSE' without a clear justification. | Medium | Automation Feasibility, Test Strategy | Test Case ID 'ERP-P01-008' มีค่า 'Automate' เป็น 'FALSE' ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่สามารถทำงานอัตโนมัติได้ | Justification for non-automation should be provided in the 'Remark' column, aligning with the project's automation testing plan. | Review the reason for Test Case 'ERP-P01-008' not being automated and clarify if it aligns with the project's automation testing plan. Provide an explanation in the 'Remark' column.
12 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Lack of Test Case coverage for Warehouse Operator use cases defined in SRS. | High | SRS Completeness, Requirement Coverage | ไม่มี Test Cases สำหรับ Use Cases ของ Warehouse Operator (รับเข้าวัตถุดิบ, เบิกจ่ายวัตถุดิบ, โอนย้ายสถานะ) ตามที่ระบุใน SRS | Test Cases should be created to cover all Warehouse Operator functionalities. | Create Test Cases for Warehouse Operator functions: Receive RM, Issue RM, and Transfer, as specified in the SRS.
13 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Lack of Test Case coverage for Shop Floor Operator use cases defined in SRS. | High | SRS Completeness, Requirement Coverage | ไม่มี Test Cases สำหรับ Use Cases ของ Shop Floor Operator (บันทึกเวลาทำงาน, บันทึกของเสีย) ตามที่ระบุใน SRS | Test Cases should be created to cover all Shop Floor Operator functionalities. | Create Test Cases for Shop Floor Operator functions: Start/Stop working time, and Scrap Record, as specified in the SRS.
14 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Lack of Test Case coverage for Logistics & Sales use cases defined in SRS. | High | SRS Completeness, Requirement Coverage | ไม่มี Test Cases สำหรับ Use Cases ของ Logistics & Sales (ออกใบออเดอร์, คำนวณค่าขนส่ง) ตามที่ระบุใน SRS | Test Cases should be created to cover all Logistics & Sales functionalities. | Create Test Cases for Logistics & Sales functions: Create Invoice, and Freight Calculation, as specified in the SRS.
15 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | No Test Cases referencing Mockup 3 ('รับเข้าวัตถุดิบ/RM Inbound - Mobile/Tablet PWA'). | High | UI/UX, Requirement Coverage, Traceability | ไม่มี Test Case ใดๆ ที่อ้างอิงถึง Mockup 3: 'รับเข้าวัตถุดิบ/RM Inbound (Mobile/Tablet PWA)' | Test Cases should be created to cover all UI/UX elements and functionalities depicted in Mockup 3. | Create Test Cases that specifically reference and cover the functionalities outlined in Mockup 3 for RM Inbound on Mobile/Tablet PWA.
16 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | No Test Cases covering the 'Execution & Inventory Flow' as detailed in SDD Activity Flow 3.2. | High | Process Flow Coverage, Traceability | กระบวนการทำงานหน้างานและการจัดการคลัง (Execution & Inventory Flow) ตาม Activity Flow 3.2 ใน SDD ยังไม่มี Test Case มารองรับ | Test Cases should be created to cover the entire 'Execution & Inventory Flow' as specified in SDD Activity Flow 3.2. | Create Test Cases to cover the 'Execution & Inventory Flow' as detailed in SDD Activity Flow 3.2.
17 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Unclear requirement referencing ('Req No.') in Test Cases due to lack of direct 'FR-PXX' IDs in SRS. | Medium | Traceability, Documentation Quality | เอกสาร SRS ไม่ได้มี Functional Requirement ID ในรูปแบบ FR-PXX โดยตรง ทำให้การใช้งาน `Req No.` ใน Test Case คลุมเครือ | A clear mapping or traceability matrix should be established between 'FR-PXX' in Test Cases and Use Cases in SRS. | Clarify or create a traceability matrix to link 'FR-PXX' in Test Cases with the corresponding Use Cases defined in the SRS to improve clarity and auditability.
สร้างโดย Spectra QA Intelligent Analysis System ¦ Powered by Gemini AI

## Exit Criteria Checklist
📋 Exit Criteria Gate Assessment Report - Universal Document Exit Criteria
Final Gate Result: PASSED ¦ Score: 100.0% ¦ PASS: 13 ¦ FAIL: 0 ¦ N/A: 0
ข้อตรวจ | หมวดหมู่ | รายการประเมิน (Checklist Item) | ตัวชี้วัด (KPI Indicator) | ความรุนแรง | ผลการตรวจ | ข้อสังเกต / ร่องรอยที่พบ
1.1 | Defect & Comment Resolution | ข้อสั่งการ/Comment ระดับ Critical / High ในรอบก่อน ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 100% | 100% Closed (แก้ไขครบ 100%) | Critical | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 | Defect & Comment Resolution | Comment ทุกข้อได้รับการตอบกลับครบถ้วน หากข้อใดไม่ได้แก้ มีการระบุเหตุผลที่ผู้ตรวจยอมรับได้ | 100% Responded (ตอบครบทุกข้อ) | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 | Defect & Comment Resolution | การแก้ไขตาม Comment ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดข้อผิดพลาดใหม่ในส่วนอื่นของเอกสาร (No Side-effects) | 0 Defect Impact (0 ข้อผิดพลาดใหม่) | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.1 | Content Accuracy & Completeness | ข้อมูล ตัวเลข สถิติ ข้อเท็จจริง และสูตรคำนวณ ตรวจสอบแล้วถูกต้องและมีแหล่งอ้างอิงน่าเชื่อถือ | 100% Verified Accuracy (ถูกต้อง 100%) | Critical | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2 | Content Accuracy & Completeness | เนื้อหาครอบคลุมตามโจทย์/Scope/TOC ที่กำหนดไว้ ไม่มีส่วนสำคัญขาดหายไป | 100% Scope Coverage (ครบตาม Scope) | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.3 | Content Accuracy & Completeness | ภาษาที่ใช้ชัดเจน ตรงประเด็น อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ไม่เกิดการตีความผิดพลาด | 0 Ambiguity (ไม่มีจุดคลุมเครือ) | Minor | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.4 | Content Accuracy & Completeness | มีเอกสารแนบ, รูปภาพ, ตาราง, และอภิธานศัพท์ (Glossary) ประกอบครบถ้วน | 100% Complete Attachments | Minor | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.1 | Format & Consistency | ฟอนต์, ขนาดตัวอักษร, ระยะขอบ, การเว้นบรรทัด และการใช้สี เป็นไปตาม Template / CI | 100% CI Compliance (ตรงตาม CI) | Minor | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.2 | Format & Consistency | เลขหัวข้อ, เลขหน้า, สารบัญ, สารบัญภาพ/ตาราง อัปเดตตรงกับเนื้อหาจริงทั้งฉบับ | 100% Page & TOC Match | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.3 | Format & Consistency | ไม่มีคำผิด (Typo), ไวยากรณ์ถูกต้อง และใช้คำศัพท์เฉพาะ (Terminology) เป็นมาตรฐานเดียวกัน | < 1% Typo Rate (คำผิด < 1%) | Minor | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.1 | Governance & Control | มีการระบุ Document Title, Version Number, วันที่อัปเดต และชื่อผู้แต่ง/ผู้แก้ไขชัดเจน | 100% Header & Metadata | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.2 | Governance & Control | มีประวัติการแก้ไข (Document History / Revision Log) สรุปการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชัน | 100% Logged History | Minor | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.3 | Governance & Control | จัดทำเอกสารฉบับสะอาด (Clean Version) ที่ปิด Track Changes และ Remove Comment ร่างออกเรียบร้อย | 0 Draft Comments (ฉบับสะอาด 100%) | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน