## QA Audit Summary
QA Audit Findings Report
โครงการ: 70B-ERP-Super ¦ ผู้ตรวจสอบ: QA Auditor / AIAgentQA ¦ วันที่ตรวจสอบ: 06/08/2026 15:55
ลำดับ | เอกสาร / หน้า | ประเด็นที่พบ | ระดับความรุนแรง | ประเภทการตรวจ | ข้อความในเอกสาร | สิ่งที่ควรเป็น | ข้อเสนอแนะ
1 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | Requirement ตกหล่น | High | SRS Completeness | FR-P05 | จัดการกระบวนการผลิต | สร้าง Test Case ที่ครอบคลุมการดำเนินการระหว่างกระบวนการผลิตจริง เช่น การบันทึกความคืบหน้าของ Work Order, การปรับปรุงสถานะ WIP, การรายงานผลการผลิต
2 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | Requirement ตกหล่น | High | SRS Completeness | FR-I03 | ควบคุมคลังสินค้าทุกสถานะ (RM, WIP, FG) | สร้าง Test Case สำหรับการตรวจสอบและจัดการคลังสินค้า WIP และ FG โดยเฉพาะ เช่น การตรวจสอบจำนวน WIP ในแต่ละสถานะ, การบันทึก FG ที่ผลิตเสร็จสิ้น, การปรับปรุงสต็อก FG
3 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | Requirement ตกหล่น | Medium | SRS Completeness | FR-L03 | คำนวณต้นทุนการจัดส่ง | สร้าง Test Case ที่เน้นการ "คำนวณต้นทุน" การจัดส่งอย่างชัดเจน โดยอ้างอิง Master Data ด้านต้นทุน
4 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | การอ้างอิง Requirement SRS คลาดเคลื่อน | Medium | Traceability | FR-P02 (จัดการ BOM และประเมินความต้องการวัสดุ - MRP) จับคู่กับ UAT-P02, UAT-P03 | Test Case UAT-P02 และ UAT-P03 เน้น "การจำลองการผลิต (MRP)" และ "การแจ้งเตือนกรณีวัตถุดิบขาดแคลน" แต่ยังขาดการครอบคลุม "การประเมินความต้องการวัสดุ" อย่างชัดเจน | สร้าง Test Case เพิ่มเติมที่เน้นกระบวนการ "ประเมินความต้องการวัสดุ" โดยตรง หรือปรับปรุง Test Case ที่มีอยู่ให้ครอบคลุมส่วนนี้
5 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | การอ้างอิง Requirement SRS คลาดเคลื่อน | Medium | Traceability | UAT-P04 (การสร้างและอนุมัติใบสั่งผลิต - Work Order) อ้างอิง SRS: FR-P04 (จัดหา/สร้าง PR) | รายละเอียดการทดสอบสอดคล้องกับการสร้าง Work Order มากกว่า PR | ชี้แจงการอ้างอิง SRS ให้ตรงกับรายละเอียดการทดสอบ หากต้องการทดสอบ Work Order ให้แน่ใจว่า Requirement นั้นรองรับหรือไม่ หรือปรับปรุงการอ้างอิงให้ถูกต้อง
6 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | การอ้างอิง Requirement SRS คลาดเคลื่อน | Medium | Traceability | UAT-H02 (ตรวจสอบระบบ Traceability - Backward) อ้างอิง SRS: FR-H02 (ตรวจสอบระบบ Traceability) แต่ตารางจับคู่ความสัมพันธ์จับคู่กับ FR-I02 (FIFO) | ความสอดคล้องระหว่าง Test Case กับ Requirement SRS ต้องตรวจสอบให้แม่นยำขึ้น | ตรวจสอบและแก้ไขการอ้างอิง SRS ให้ตรงกับ Test Case ที่ทดสอบ (หาก FR-H02 คือการตรวจสอบ Traceability จริง ควรยืนยันว่า Test Case ครอบคลุมหรือไม่ หากจับคู่กับ FR-I02 ควรตรวจสอบว่า FR-I02 ครอบคลุม Traceability หรือไม่)
7 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | ขาดข้อมูลสำคัญในส่วนหัวเอกสาร UAT | Medium | Document Completeness | วันที่ทดสอบ (Date of Test), ผู้ทดสอบ (Tester), สภาวะแวดล้อม (Environment), แผนก/ฝ่าย, เวอร์ชันระบบ (System Version) | ต้องมีข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วน | ระบุ วันที่ทดสอบ, ผู้ทดสอบ, สภาวะแวดล้อม (ที่ใช้ทดสอบ), แผนก/ฝ่าย, และยืนยันเวอร์ชันระบบ (System Version) ที่ทำการทดสอบ
8 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | ขาดรายละเอียดในช่อง "Note" ของผลการทดสอบ | Low | Document Completeness | Test Case ที่ Pass/Fail ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมในช่อง "Note" | ควรมีรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน | หาก Test Case มีผลการทดสอบเป็น Fail หรือมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ควรบันทึกรายละเอียดในช่อง Note
9 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | รายละเอียดเกี่ยวกับ "Defect Code" ไม่ชัดเจน | Low | Document Completeness | UAT-H01 ระบุ "(รหัส Defect=รอยขีดข่วน)" โดยไม่ได้อ้างอิง Master Data | ควรมีการอ้างอิง Master Data ที่มาของรหัส Defect | ระบุว่ารหัส Defect นี้มาจาก Master Data ส่วนใดในระบบ
10 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | ข้อมูลในส่วนสรุปผลการทดสอบยังไม่ได้ถูกเลือก | Medium | Document Completeness | ส่วน "สรุปผลการทดสอบ" (เช่น ☐ ผ่านการทดสอบ) ยังไม่ได้ถูกเลือก | ต้องมีการเลือกสถานะสรุปผลการทดสอบ | เลือกสถานะ "สรุปผลการทดสอบ" (เช่น ผ่าน, ผ่านแบบมีเงื่อนไข, ไม่ผ่าน)
11 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | ไม่มีข้อความในส่วน "ความเห็นเพิ่มเติม" | Info | Document Completeness | ส่วน "ความเห็นเพิ่มเติม" ว่างเปล่า | ควรมีข้อความหากมี | บันทึก "ความเห็นเพิ่มเติม" หากมี
12 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | ส่วน "การลงนามรับรอง" ยังว่างเปล่า | High | Document Completeness | ส่วน "การลงนามรับรอง" ยังว่างเปล่าทั้งหมด | ต้องมีการลงนามรับรอง | ดำเนินการ "ลงนามรับรอง" ให้สมบูรณ์
13 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | พิจารณาการทดสอบ User Roles อื่นๆ | Info | SRS Completeness | ยังไม่ชัดเจนว่ามี Test Case ที่ครอบคลุม User Roles อื่นๆ (เช่น System Administrator, Logistics & Sales) หรือไม่ | ควรมี Test Case ครอบคลุม User Roles อื่นๆ | พิจารณาว่ามี Test Case ที่ครอบคลุมการใช้งานของ User Roles อื่นๆ ที่ระบุใน SRS เพียงพอหรือไม่
14 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | Traceability Matrix ควรได้รับการปรับปรุง | Low | Traceability | ยังไม่ได้ปรับปรุง Traceability Matrix ให้ครอบคลุม Test Cases ใหม่ | ควรมีการปรับปรุง Traceability Matrix | เมื่อมีการสร้าง Test Cases ใหม่ตามข้อเสนอแนะ ควรทำการปรับปรุง Traceability Matrix ให้ครอบคลุม Test Cases ใหม่ทั้งหมด
สร้างโดย Spectra QA Intelligent Analysis System ¦ Powered by Gemini AI

## Exit Criteria Checklist
📋 Exit Criteria Gate Assessment Report - Universal Document Exit Criteria
Final Gate Result: PASSED ¦ Score: 100.0% ¦ PASS: 13 ¦ FAIL: 0 ¦ N/A: 0
ข้อตรวจ | หมวดหมู่ | รายการประเมิน (Checklist Item) | ตัวชี้วัด (KPI Indicator) | ความรุนแรง | ผลการตรวจ | ข้อสังเกต / ร่องรอยที่พบ
1.1 | Defect & Comment Resolution | ข้อสั่งการ/Comment ระดับ Critical / High ในรอบก่อน ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 100% | 100% Closed (แก้ไขครบ 100%) | Critical | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 | Defect & Comment Resolution | Comment ทุกข้อได้รับการตอบกลับครบถ้วน หากข้อใดไม่ได้แก้ มีการระบุเหตุผลที่ผู้ตรวจยอมรับได้ | 100% Responded (ตอบครบทุกข้อ) | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 | Defect & Comment Resolution | การแก้ไขตาม Comment ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดข้อผิดพลาดใหม่ในส่วนอื่นของเอกสาร (No Side-effects) | 0 Defect Impact (0 ข้อผิดพลาดใหม่) | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.1 | Content Accuracy & Completeness | ข้อมูล ตัวเลข สถิติ ข้อเท็จจริง และสูตรคำนวณ ตรวจสอบแล้วถูกต้องและมีแหล่งอ้างอิงน่าเชื่อถือ | 100% Verified Accuracy (ถูกต้อง 100%) | Critical | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2 | Content Accuracy & Completeness | เนื้อหาครอบคลุมตามโจทย์/Scope/TOC ที่กำหนดไว้ ไม่มีส่วนสำคัญขาดหายไป | 100% Scope Coverage (ครบตาม Scope) | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.3 | Content Accuracy & Completeness | ภาษาที่ใช้ชัดเจน ตรงประเด็น อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ไม่เกิดการตีความผิดพลาด | 0 Ambiguity (ไม่มีจุดคลุมเครือ) | Minor | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.4 | Content Accuracy & Completeness | มีเอกสารแนบ, รูปภาพ, ตาราง, และอภิธานศัพท์ (Glossary) ประกอบครบถ้วน | 100% Complete Attachments | Minor | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.1 | Format & Consistency | ฟอนต์, ขนาดตัวอักษร, ระยะขอบ, การเว้นบรรทัด และการใช้สี เป็นไปตาม Template / CI | 100% CI Compliance (ตรงตาม CI) | Minor | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.2 | Format & Consistency | เลขหัวข้อ, เลขหน้า, สารบัญ, สารบัญภาพ/ตาราง อัปเดตตรงกับเนื้อหาจริงทั้งฉบับ | 100% Page & TOC Match | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.3 | Format & Consistency | ไม่มีคำผิด (Typo), ไวยากรณ์ถูกต้อง และใช้คำศัพท์เฉพาะ (Terminology) เป็นมาตรฐานเดียวกัน | < 1% Typo Rate (คำผิด < 1%) | Minor | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.1 | Governance & Control | มีการระบุ Document Title, Version Number, วันที่อัปเดต และชื่อผู้แต่ง/ผู้แก้ไขชัดเจน | 100% Header & Metadata | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.2 | Governance & Control | มีประวัติการแก้ไข (Document History / Revision Log) สรุปการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชัน | 100% Logged History | Minor | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.3 | Governance & Control | จัดทำเอกสารฉบับสะอาด (Clean Version) ที่ปิด Track Changes และ Remove Comment ร่างออกเรียบร้อย | 0 Draft Comments (ฉบับสะอาด 100%) | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน