## QA Audit Summary
QA Audit Findings Report
โครงการ: 70B-ERP-Super ¦ ผู้ตรวจสอบ: QA Auditor / AIAgentQA ¦ วันที่ตรวจสอบ: 06/08/2026 15:54
ลำดับ | เอกสาร / หน้า | ประเด็นที่พบ | ระดับความรุนแรง | ประเภทการตรวจ | ข้อความในเอกสาร | สิ่งที่ควรเป็น | ข้อเสนอแนะ
1 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | Requirement FR-P05 (จัดการกระบวนการผลิต) ไม่มี Test Case รองรับ | High | SRS Completeness | FR-P05: จัดการกระบวนการผลิต | สร้าง Test Case ที่ครอบคลุมการดำเนินการระหว่างกระบวนการผลิตจริง เช่น การบันทึกความคืบหน้าของ Work Order, การปรับปรุงสถานะ WIP, การรายงานผลการผลิต | สร้าง Test Case เพิ่มเติมสำหรับ Requirement FR-P05
2 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | Requirement FR-I03 (ควบคุมคลังสินค้าทุกสถานะ) ไม่มี Test Case รองรับ | High | SRS Completeness | FR-I03: ควบคุมคลังสินค้าทุกสถานะ (RM, WIP, FG) | สร้าง Test Case ที่ครอบคลุมการควบคุมสถานะ WIP และ FG อย่างชัดเจน เช่น การตรวจสอบจำนวน WIP ในแต่ละสถานะ, การบันทึก FG ที่ผลิตเสร็จสิ้น, การปรับปรุงสต็อก FG | สร้าง Test Case เพิ่มเติมสำหรับ Requirement FR-I03
3 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | Requirement FR-L03 (คำนวณต้นทุนการจัดส่ง) ไม่มี Test Case รองรับ | Medium | SRS Completeness | FR-L03: คำนวณต้นทุนการจัดส่ง | สร้าง Test Case ที่เน้นการ 'คำนวณต้นทุน' การจัดส่งอย่างชัดเจน โดยอ้างอิง Master Data ด้านต้นทุน | สร้าง Test Case เพิ่มเติมสำหรับ Requirement FR-L03
4 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | FR-P02 (จัดการ BOM และประเมินความต้องการวัสดุ - MRP) ครอบคลุมไม่สมบูรณ์ | Medium | SRS Completeness | FR-P02: จัดการ BOM และประเมินความต้องการวัสดุ - MRP (Test Cases UAT-P02, UAT-P03 เน้นที่ 'การจำลองการผลิต (MRP)' และ 'การแจ้งเตือนกรณีวัตถุดิบขาดแคลน' มากกว่า 'การประเมินความต้องการวัสดุ') | สร้าง Test Case เพิ่มเติมที่เน้นกระบวนการ 'ประเมินความต้องการวัสดุ' โดยตรง หรือปรับปรุง Test Case ที่มีอยู่ให้ครอบคลุมส่วนนี้ | ปรับปรุงการอ้างอิง SRS และความชัดเจนสำหรับ FR-P02
5 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | UAT-P04 อ้างอิง SRS ผิดพลาด | Medium | Traceability | UAT-P04: การสร้างและอนุมัติใบสั่งผลิต - Work Order (อ้างอิง SRS: FR-P04 ซึ่งตามข้อมูล SRS คือ 'จัดหา/สร้าง PR' แต่รายละเอียดการทดสอบสอดคล้องกับการสร้าง Work Order) | ชี้แจงการอ้างอิง SRS ให้ตรงกับรายละเอียดการทดสอบ หรือปรับปรุงการอ้างอิงให้ถูกต้อง | ปรับปรุงการอ้างอิง SRS และความชัดเจนสำหรับ UAT-P04
6 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | UAT-H02 อ้างอิง SRS ผิดพลาด/ไม่ชัดเจน | Medium | Traceability | UAT-H02: ตรวจสอบระบบ Traceability - Backward (อ้างอิง SRS: FR-H02 ซึ่งตามข้อมูล SRS คือ 'ตรวจสอบระบบ Traceability' แต่ในตารางจับคู่ความสัมพันธ์ กลับจับคู่กับ FR-I02 (ซึ่งเกี่ยวกับ FIFO)) | ตรวจสอบและแก้ไขการอ้างอิง SRS ให้ตรงกับ Test Case ที่ทดสอบ หรือยืนยันความถูกต้องของการจับคู่ | ปรับปรุงการอ้างอิง SRS และความชัดเจนสำหรับ UAT-H02
7 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | ขาดข้อมูลส่วนหัวเอกสาร UAT | Low | Document Completeness | ขาดข้อมูล: วันที่ทดสอบ (Date of Test), ผู้ทดสอบ (Tester), สภาวะแวดล้อม (Environment), แผนก/ฝ่าย, เวอร์ชันระบบ (System Version) | ระบุข้อมูลส่วนหัวเอกสาร UAT ให้ครบถ้วน: วันที่ทดสอบ, ผู้ทดสอบ, สภาวะแวดล้อมที่ใช้ทดสอบ, แผนก/ฝ่าย, เวอร์ชันระบบที่ทำการทดสอบจริง | กรอกข้อมูลประกอบในส่วนหัวเอกสาร UAT ให้ครบถ้วน
8 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | รายละเอียดในช่อง "Note" ของผลการทดสอบไม่เพียงพอ | Low | Document Completeness | สำหรับ Test Case ที่ Pass/Fail ควรมีรายละเอียดเพิ่มเติมในช่อง "Note" เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น | บันทึกรายละเอียดในช่อง "Note" เมื่อ Test Case มีผลเป็น Fail หรือมีข้อสังเกตเพิ่มเติม | เพิ่มรายละเอียดในช่อง "Note" ของผลการทดสอบ
9 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | ขาดการอ้างอิง Master Data สำหรับ "Defect Code" | Low | Traceability | UAT-H01: ระบุ "(รหัส Defect=รอยขีดข่วน)" แต่ไม่ได้อ้างอิงว่ารหัสนี้มาจาก Master Data ส่วนใดในระบบ | ระบุการอ้างอิง Master Data ที่เกี่ยวข้องกับ "Defect Code" อย่างชัดเจน | ปรับปรุงการอ้างอิง Master Data สำหรับ "Defect Code"
10 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | ขาดการระบุ "สรุปผลการทดสอบ" | Medium | Document Completeness | ข้อมูลในส่วน "สรุปผลการทดสอบ (Test Conclusion)" ยังไม่ได้ถูกเลือก (เช่น ☐ ผ่านการทดสอบ) | เลือกสถานะ "สรุปผลการทดสอบ" (เช่น ผ่าน, ผ่านแบบมีเงื่อนไข, ไม่ผ่าน) | ดำเนินการส่วนสรุปผลการทดสอบและลงนาม: ระบุสรุปผลการทดสอบ
11 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | ขาด "ความเห็นเพิ่มเติม" | Low | Document Completeness | ไม่มีข้อความในส่วน "ความเห็นเพิ่มเติม" | บันทึก "ความเห็นเพิ่มเติม" หากมี | ดำเนินการส่วนสรุปผลการทดสอบและลงนาม: บันทึกความเห็นเพิ่มเติม
12 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | ส่วน "การลงนามรับรอง" ยังว่างเปล่า | Critical | Document Completeness | ส่วน "การลงนามรับรอง (Sign-off)" ยังว่างเปล่าทั้งหมด | ดำเนินการ "ลงนามรับรอง" โดยผู้มีอำนาจ | ดำเนินการส่วนสรุปผลการทดสอบและลงนาม: ดำเนินการลงนามรับรองให้สมบูรณ์
13 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | การครอบคลุม Test Case สำหรับ User Roles อื่นๆ อาจไม่เพียงพอ | Medium | SRS Completeness | นอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานหลัก ควรพิจารณาว่ามี Test Case ที่ครอบคลุมการใช้งานของ User Roles อื่นๆ ที่ระบุใน SRS (เช่น System Administrator, Logistics & Sales) อย่างเพียงพอหรือไม่ | ตรวจสอบและสร้าง Test Case เพิ่มเติมสำหรับ User Roles อื่นๆ ที่ระบุใน SRS | พิจารณาการทดสอบ User Roles อื่นๆ
14 | ERP_Super_UAT_Detailed.pdf | Traceability Matrix ยังไม่ครอบคลุม Test Cases ใหม่ | Low | Traceability | เมื่อมีการสร้าง Test Cases ใหม่ตามข้อเสนอแนะ ควรทำการปรับปรุง Traceability Matrix ให้ครอบคลุม Test Cases ใหม่ทั้งหมด | ปรับปรุง Traceability Matrix ให้สะท้อน Test Cases ที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด | ปรับปรุง Traceability Matrix
สร้างโดย Spectra QA Intelligent Analysis System ¦ Powered by Gemini AI

## Exit Criteria Checklist
📋 Exit Criteria Gate Assessment Report - Universal Document Exit Criteria
Final Gate Result: PASSED ¦ Score: 100.0% ¦ PASS: 13 ¦ FAIL: 0 ¦ N/A: 0
ข้อตรวจ | หมวดหมู่ | รายการประเมิน (Checklist Item) | ตัวชี้วัด (KPI Indicator) | ความรุนแรง | ผลการตรวจ | ข้อสังเกต / ร่องรอยที่พบ
1.1 | Defect & Comment Resolution | ข้อสั่งการ/Comment ระดับ Critical / High ในรอบก่อน ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 100% | 100% Closed (แก้ไขครบ 100%) | Critical | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 | Defect & Comment Resolution | Comment ทุกข้อได้รับการตอบกลับครบถ้วน หากข้อใดไม่ได้แก้ มีการระบุเหตุผลที่ผู้ตรวจยอมรับได้ | 100% Responded (ตอบครบทุกข้อ) | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 | Defect & Comment Resolution | การแก้ไขตาม Comment ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดข้อผิดพลาดใหม่ในส่วนอื่นของเอกสาร (No Side-effects) | 0 Defect Impact (0 ข้อผิดพลาดใหม่) | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.1 | Content Accuracy & Completeness | ข้อมูล ตัวเลข สถิติ ข้อเท็จจริง และสูตรคำนวณ ตรวจสอบแล้วถูกต้องและมีแหล่งอ้างอิงน่าเชื่อถือ | 100% Verified Accuracy (ถูกต้อง 100%) | Critical | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.2 | Content Accuracy & Completeness | เนื้อหาครอบคลุมตามโจทย์/Scope/TOC ที่กำหนดไว้ ไม่มีส่วนสำคัญขาดหายไป | 100% Scope Coverage (ครบตาม Scope) | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.3 | Content Accuracy & Completeness | ภาษาที่ใช้ชัดเจน ตรงประเด็น อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ไม่เกิดการตีความผิดพลาด | 0 Ambiguity (ไม่มีจุดคลุมเครือ) | Minor | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.4 | Content Accuracy & Completeness | มีเอกสารแนบ, รูปภาพ, ตาราง, และอภิธานศัพท์ (Glossary) ประกอบครบถ้วน | 100% Complete Attachments | Minor | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.1 | Format & Consistency | ฟอนต์, ขนาดตัวอักษร, ระยะขอบ, การเว้นบรรทัด และการใช้สี เป็นไปตาม Template / CI | 100% CI Compliance (ตรงตาม CI) | Minor | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.2 | Format & Consistency | เลขหัวข้อ, เลขหน้า, สารบัญ, สารบัญภาพ/ตาราง อัปเดตตรงกับเนื้อหาจริงทั้งฉบับ | 100% Page & TOC Match | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.3 | Format & Consistency | ไม่มีคำผิด (Typo), ไวยากรณ์ถูกต้อง และใช้คำศัพท์เฉพาะ (Terminology) เป็นมาตรฐานเดียวกัน | < 1% Typo Rate (คำผิด < 1%) | Minor | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.1 | Governance & Control | มีการระบุ Document Title, Version Number, วันที่อัปเดต และชื่อผู้แต่ง/ผู้แก้ไขชัดเจน | 100% Header & Metadata | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.2 | Governance & Control | มีประวัติการแก้ไข (Document History / Revision Log) สรุปการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชัน | 100% Logged History | Minor | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.3 | Governance & Control | จัดทำเอกสารฉบับสะอาด (Clean Version) ที่ปิด Track Changes และ Remove Comment ร่างออกเรียบร้อย | 0 Draft Comments (ฉบับสะอาด 100%) | Major | PASS | ตรวจสอบแล้วตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน