## QA Audit Summary
QA Audit Findings Report
โครงการ: 70B-ERP-Super ¦ ผู้ตรวจสอบ: QA Auditor / AIAgentQA ¦ วันที่ตรวจสอบ: 10/08/2026 17:40
ลำดับ | เอกสาร / หน้า | ประเด็นที่พบ | ระดับความรุนแรง | ประเภทการตรวจ | ข้อความในเอกสาร | สิ่งที่ควรเป็น | ข้อเสนอแนะ
1 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Test Step ไม่สอดคล้องกับ Mockup | Medium | SRS Completeness | Test Step "3. กดปุ่ม 'เพิ่ม BOM'" | ปรับปรุง Test Step ให้สอดคล้องกับการทำงานจริงตาม Mockup 2 โดยอาจเปลี่ยนเป็น "3. เพิ่ม Component" หรือ "3. แก้ไขจำนวน Component" และ "4. กดปุ่ม 'บันทึก'" | ปรับปรุง Test Step ให้สอดคล้องกับ Mockup 2
2 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Expected Result ขัดแย้งกันเอง | Medium | SRS Completeness | Expected Result "ระบบบันทึก BOM สำเร็จ และแสดง BOM ไม่ถูกต้อง" | ควรแก้ไข Expected Result ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง เช่น "ระบบบันทึก BOM สำเร็จและแสดง BOM ที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้อง" หรือหากต้องการทดสอบกรณีไม่ถูกต้อง ควรระบุให้ชัดเจนว่า "ระบบแจ้งข้อผิดพลาด..." | แก้ไข Expected Result ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
3 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Test Data ไม่ชัดเจน | Low | SRS Completeness | Test Data "ไม่ถูกต้อง" | Test Data "ไม่ถูกต้อง" ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ควรระบุว่า "ไม่ถูกต้อง" ในลักษณะใด (เช่น จำนวนติดลบ, ระบุ Component ที่ไม่มีอยู่จริง) เพื่อให้สามารถสร้าง Test Case ที่มีคุณภาพ | ระบุ Test Data ที่ "ไม่ถูกต้อง" ให้ชัดเจน
4 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Test Step ไม่ชัดเจน | Medium | SRS Completeness | Test Step "3. เพิ่ม Component โดยเลือก Sub-assembly (Sub-assembly) จำนวน 4 หน่วย" | ปรับปรุง Test Step ให้ระบุ Sub-assembly ที่ชัดเจน และจำนวนหน่วยที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ Test Case | ปรับปรุง Test Step ให้ระบุ Sub-assembly และจำนวนหน่วยที่ชัดเจน
5 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Test Step ขาดรายละเอียด | Low | SRS Completeness | Test Step "5. ตรวจสอบ Version History" | เพิ่มรายละเอียดใน Test Step ว่าควรตรวจสอบอะไรใน Version History เช่น "ตรวจสอบว่ามีการสร้าง Version ใหม่ (Version 2) พร้อมบันทึกการเปลี่ยนแปลง" | เพิ่มรายละเอียดใน Test Step "ตรวจสอบ Version History"
6 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Test Step และ Expected Result ไม่สมบูรณ์ | Medium | SRS Completeness | Test Step "3. เปลี่ยนจำนวน Component หรือเพิ่ม Component ใหม่" และ "ไม่ถูกต้อง" ที่ตามมาในส่วนของ Expected Result | ควรใส่รายละเอียดใน Test Step ว่าจะเปลี่ยน/เพิ่ม Component ใด และจำนวนเท่าใด และ "ไม่ถูกต้อง" ใน Expected Result ควรระบุให้ชัดเจนว่าไม่ถูกต้องในแง่ใด | ใส่รายละเอียดใน Test Step และระบุความไม่ถูกต้องใน Expected Result ให้ชัดเจน
7 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Expected Result ไม่ชัดเจน | Medium | SRS Completeness | Expected Result "ระบบสร้าง BOM Version 2 ใหม่ โดย Version 1 ที่ถูกแก้ไขใน History" | ปรับปรุง Expected Result ให้ชัดเจนและตรงประเด็น เช่น "ระบบบันทึกการแก้ไข BOM เป็น Version 2 สำเร็จ และ Version 1 เดิมยังคงอยู่" | ปรับปรุง Expected Result ให้ชัดเจนและตรงประเด็น
8 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Test Data ไม่ชัดเจน | Low | SRS Completeness | Test Data ในทุก Test Case ที่เกี่ยวกับ "ไม่ถูกต้อง" หรือ "จำนวน" | ปรับปรุง Test Data ให้ชัดเจนและสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถจำลองสถานการณ์ทดสอบได้อย่างถูกต้อง | ปรับปรุง Test Data ให้ชัดเจนและสมบูรณ์
9 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Req No. ไม่ชัดเจน | Medium | Traceability | Req No. "FR-P01" | หากเอกสาร SRS มีการแบ่ง Functional Requirement เป็นหมวดหมู่ย่อย (เช่น FR-P01-001, FR-P01-002) ควรระบุให้ตรงตามนั้น หรือหากไม่มี ควรสร้าง Traceability Matrix เพื่อเชื่อมโยง Use Case กับ Test Case ให้ชัดเจน | ระบุ Req No. ให้ชัดเจน หรือสร้าง Traceability Matrix
10 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Test Type ไม่สอดคล้องกับ Test Data/Expected Result | Low | SRS Completeness | Test Type "Positive" ในบางกรณีที่ Test Data หรือ Expected Result ระบุถึงความไม่ถูกต้อง | ตรวจสอบ Test Type ให้ตรงกับ Objective และ Expected Result ที่แท้จริง เช่น หากต้องการทดสอบการป้อนข้อมูลผิด อาจต้องใช้ Test Type เป็น "Negative" | ทบทวน Test Type ให้สอดคล้องกับ Objective และ Expected Result
11 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | คอลัมน์ข้อมูลใน Test Case ไม่ครบถ้วน | Medium | SRS Completeness | คอลัมน์ `Test Step`, `Test Data`, `Expected Result`, `Remark`, `Automate`, `Platforms`, `Updated By` มีการกรอกข้อมูลเพียงบางส่วนหรือไม่ครบถ้วน | กรอกข้อมูลในคอลัมน์ที่ยังว่างให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ควรจะเป็น เพื่อให้ Test Case พร้อมสำหรับการทดสอบ | กรอกข้อมูลในคอลัมน์ที่ยังว่างให้ครบถ้วน
12 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | Test Cases ขาดความครอบคลุมใน Module อื่นๆ | Critical | SRS Completeness | Test Case ที่ส่งมาครอบคลุมเฉพาะส่วน "BOM Management" ภายใต้ Module "Production Planning" | ขยายขอบเขตการเขียน Test Case ให้ครอบคลุม Module อื่นๆ เช่น Inventory Management, Production History & Traceability, Transportation & Invoice, และ Non-Functional Requirements | ขยายขอบเขตการเขียน Test Case ให้ครอบคลุม Module อื่นๆ
13 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | ขาด Test Case สำหรับ Mockup 3 | High | SRS Completeness | Mockup 3: รับเข้าวัตถุดิบ/RM Inbound (Mobile/Tablet PWA) – ไม่มี Test Case ใดๆ ที่อ้างอิงถึง Mockup นี้ | จัดทำ Test Case สำหรับ Mockup 3 (RM Inbound) โดยเร็วที่สุด | จัดทำ Test Case สำหรับ Mockup 3
14 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | ขาด Test Case สำหรับ Activity Flow ที่ระบุ | High | SRS Completeness | กระบวนการทำงานหน้างานและการจัดการคลัง (Execution & Inventory Flow) ตาม Activity Flow 3.2 และ กระบวนการวางแผนและเตรียมการผลิต (Production Planning Flow) ในส่วนของ "แจ้งเตือน Shortage & ออกใบขอซื้อ (PR)" ยังไม่มี Test Case ครอบคลุม | จัดทำ Test Case เพื่อครอบคลุม Activity Flow ที่ระบุ | จัดทำ Test Case สำหรับ Activity Flow ที่ระบุ
15 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | ปัญหา Test Case ID ซ้ำซ้อน และ Test Case ยังไม่สมบูรณ์ (ยังคงพบ) | Critical | SRS Completeness | ปัญหาที่เคยระบุว่า Test Case จำนวนมากยังไม่สมบูรณ์ (Test Step, Test Data, Expected Result ฯลฯ ยังว่างเปล่า) ยังคงพบอยู่ | ดำเนินการแก้ไขปัญหา Test Case ที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน | แก้ไขปัญหา Test Case ที่ยังไม่สมบูรณ์
16 | ERP_ST_TC_v1 (4).pdf | ยังไม่มี Mockup Design สำหรับ Routing Configuration | Medium | UI/UX | ยังไม่มี Mockup Design สำหรับ Routing Configuration | จัดทำ Mockup Design สำหรับ Routing Configuration | จัดทำ Mockup Design สำหรับ Routing Configuration
สร้างโดย Spectra QA Intelligent Analysis System ¦ Powered by Gemini AI

## Exit Criteria Checklist
📋 Exit Criteria Gate Assessment Report - Universal Document Exit Criteria
Final Gate Result: REJECTED ¦ Score: 10.0% ¦ PASS: 1 ¦ FAIL: 9 ¦ N/A: 3
ข้อตรวจ | หมวดหมู่ | รายการประเมิน (Checklist Item) | ตัวชี้วัด (KPI Indicator) | ความรุนแรง | ผลการตรวจ | ข้อสังเกต / ร่องรอยที่พบ
1.1 | Defect & Comment Resolution | ข้อสั่งการ/Comment ระดับ Critical / High ในรอบก่อน ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 100% | 100% Closed (แก้ไขครบ 100%) | Critical | FAIL | พบ Critical/High Findings จำนวนมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าข้อผิดพลาดเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขครบถ้วน (Critical/High Findings: 12 รายการ)
1.2 | Defect & Comment Resolution | Comment ทุกข้อได้รับการตอบกลับครบถ้วน หากข้อใดไม่ได้แก้ มีการระบุเหตุผลที่ผู้ตรวจยอมรับได้ | 100% Responded (ตอบครบทุกข้อ) | Major | FAIL | Comment ที่เกี่ยวข้องกับ Medium Findings จำนวน 5 รายการ อาจยังไม่ได้รับการตอบกลับหรือแก้ไขอย่างเหมาะสม (Medium Findings: 5 รายการ)
1.3 | Defect & Comment Resolution | การแก้ไขตาม Comment ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดข้อผิดพลาดใหม่ในส่วนอื่นของเอกสาร (No Side-effects) | 0 Defect Impact (0 ข้อผิดพลาดใหม่) | Major | FAIL | การแก้ไขที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจาก Critical/High Findings ที่พบ (Critical/High Findings: 12 รายการ)
2.1 | Content Accuracy & Completeness | ข้อมูล ตัวเลข สถิติ ข้อเท็จจริง และสูตรคำนวณ ตรวจสอบแล้วถูกต้องและมีแหล่งอ้างอิงน่าเชื่อถือ | 100% Verified Accuracy (ถูกต้อง 100%) | Critical | FAIL | มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล ตัวเลข และข้อเท็จจริงหลายประการ ([High] Test Step ไม่สอดคล้องกับ Mockup, [High] Expected Result ขัดแย้งกันเอง, [High] Test Case ไม่สมบูรณ์, [Critical] ขาดความครอบคลุมของ Test Case ใน Module อื่นๆ)
2.2 | Content Accuracy & Completeness | เนื้อหาครอบคลุมตามโจทย์/Scope/TOC ที่กำหนดไว้ ไม่มีส่วนสำคัญขาดหายไป | 100% Scope Coverage (ครบตาม Scope) | Major | FAIL | เนื้อหาขาดความครอบคลุมของ Test Case ในส่วนสำคัญๆ ([Critical] ขาดความครอบคลุมของ Test Case ใน Module อื่นๆ, [High] ขาด Test Case สำหรับ Mockup Design ที่ระบุ, [High] ขาด Test Case ครอบคลุม Activity Flow, [High] ขาด Test Case ครอบคลุม Production Planning Flow)
2.3 | Content Accuracy & Completeness | ภาษาที่ใช้ชัดเจน ตรงประเด็น อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ไม่เกิดการตีความผิดพลาด | 0 Ambiguity (ไม่มีจุดคลุมเครือ) | Minor | FAIL | มีความคลุมเครือในบางส่วนของเอกสาร ([High] Req No. คลุมเครือ, [Medium] Test Data ไม่ชัดเจน, [Medium] Test Step ไม่ชัดเจน, [Medium] Expected Result ไม่ชัดเจน)
2.4 | Content Accuracy & Completeness | มีเอกสารแนบ, รูปภาพ, ตาราง, และอภิธานศัพท์ (Glossary) ประกอบครบถ้วน | 100% Complete Attachments | Minor | NA | ไม่พบเอกสารแนบ, รูปภาพ, ตาราง, หรืออภิธานศัพท์ ที่ต้องตรวจสอบในส่วนนี้
3.1 | Format & Consistency | ฟอนต์, ขนาดตัวอักษร, ระยะขอบ, การเว้นบรรทัด และการใช้สี เป็นไปตาม Template / CI | 100% CI Compliance (ตรงตาม CI) | Minor | NA | ไม่มีการระบุข้อกำหนดเรื่อง Template/CI ให้ตรวจสอบ
3.2 | Format & Consistency | เลขหัวข้อ, เลขหน้า, สารบัญ, สารบัญภาพ/ตาราง อัปเดตตรงกับเนื้อหาจริงทั้งฉบับ | 100% Page & TOC Match | Major | FAIL | ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเลขหัวข้อ, เลขหน้า, สารบัญ, สารบัญภาพ/ตาราง ได้ เนื่องจากไม่มีส่วนเหล่านั้นในเนื้อหาที่ให้มา (โครงสร้างเอกสารที่ให้มาไม่ได้แสดงสารบัญ หรือเลขหน้า)
3.3 | Format & Consistency | ไม่มีคำผิด (Typo), ไวยากรณ์ถูกต้อง และใช้คำศัพท์เฉพาะ (Terminology) เป็นมาตรฐานเดียวกัน | < 1% Typo Rate (คำผิด < 1%) | Minor | FAIL | พบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และคำศัพท์ที่อาจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ([Medium] Test Data ไม่ชัดเจน, [Medium] Test Step ไม่ชัดเจน, [Medium] Expected Result ไม่ชัดเจน)
4.1 | Governance & Control | มีการระบุ Document Title, Version Number, วันที่อัปเดต และชื่อผู้แต่ง/ผู้แก้ไขชัดเจน | 100% Header & Metadata | Major | PASS | มีการระบุ Document Title, Version Number, วันที่อัปเดต และชื่อผู้แต่ง/ผู้แก้ไขชัดเจน (Author : Mananchai Sinsuwan Version : 1.0 Project Release / Version : 1.0 Create Date: 03/08/2026)
4.2 | Governance & Control | มีประวัติการแก้ไข (Document History / Revision Log) สรุปการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชัน | 100% Logged History | Minor | NA | ไม่มีการแสดง Document History / Revision Log ในเนื้อหาที่ให้มา
4.3 | Governance & Control | จัดทำเอกสารฉบับสะอาด (Clean Version) ที่ปิด Track Changes และ Remove Comment ร่างออกเรียบร้อย | 0 Draft Comments (ฉบับสะอาด 100%) | Major | FAIL | เอกสารยังคงมี Comment ร่าง และข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข (Critical/High Findings: 12 รายการ, Medium Findings: 5 รายการ)