## QA Audit Summary
QA Audit Findings Report
โครงการ: 68L-SYS-PMRP-WMS ¦ ผู้ตรวจสอบ: QA Auditor / AIAgentQA ¦ วันที่ตรวจสอบ: 18/08/2026 09:23
ลำดับ | เอกสาร / หน้า | ประเด็นที่พบ | ระดับความรุนแรง | ประเภทการตรวจ | ข้อความในเอกสาร | สิ่งที่ควรเป็น | ข้อเสนอแนะ
1 | testcase-sys.pdf | เอกสารผิดประเภทจากที่คาดหวัง | High | Documentation Standard | เอกสารที่อัปโหลดมาไม่ใช่เอกสาร 'Requirements' ตามที่ระบุในคำสั่ง แต่เป็นเอกสาร Template และสรุปผลการทดสอบระบบ | ควรเป็นเอกสารประเภท Requirements โดยตรง หรือเอกสาร Test Case ที่มีรายละเอียดตามที่คาดหวัง | ควรยืนยันประเภทเอกสารที่ต้องการตรวจสอบ หากเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบ โปรดระบุให้ชัดเจน และอัปโหลด Test Case ที่เป็นรายละเอียดของแต่ละรายการทดสอบ
2 | Execute Test sheet | ชื่อ Module/Function เป็น Placeholder | Medium | Documentation Standard | ชื่อ Module และ Function ในตารางเป็น Placeholder (เช่น '[ชื่อ Module 1]', '[ชื่อ Module 2]') | ชื่อ Module/Function ที่สอดคล้องกับ SRS เช่น '1.2.2 ขนเข้า-ขนออก Bloom' หรือ 'ติดตามแผนขนเข้า-ขนออก' | ควรกำหนดชื่อ Module/Function ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและชื่อ Module ที่ระบุใน SRS อย่างชัดเจน
3 | Execute Test sheet | ขาดคอลัมน์สำหรับระบุ Requirement (Req No.) | High | Traceability | ไม่มีคอลัมน์สำหรับระบุหมายเลข Requirement (Req No.) โดยตรงในเอกสาร Execute Test ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความครอบคลุมของ Requirement ได้ | ควรมีคอลัมน์ 'Req No.' เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงแต่ละรายการทดสอบกับ Requirement ที่เกี่ยวข้องใน SRS | ควรเพิ่มคอลัมน์ 'Req No.' ในเอกสาร Execute Test (หรือใน Test Case ที่ใช้อ้างอิง) เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงแต่ละรายการทดสอบกับ Requirement ที่เกี่ยวข้องใน SRS
4 | System Testing Template | ขาด Test Case จริงที่มีรายละเอียด | High | SRS Completeness | เอกสารนี้เป็นเพียงคำอธิบายถึง 'Test Case' sheet แต่ไม่ได้แสดง Test Case จริงที่เขียนขึ้นเพื่อทดสอบ Requirements | ควรเป็นเอกสาร 'Test Case' ที่มีรายละเอียด Test Case ID, Test Step, Expected Result และ Req No. | ควรอัปโหลดเอกสาร 'Test Case' ที่มีรายละเอียด Test Case ID, Test Step, Expected Result และ Req No. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความครอบคลุมและคุณภาพได้
5 | Execute Test sheet | ขาดรายละเอียด Test Step หรือ Expected Result | Medium | Testing Quality | เอกสาร Execute Test เป็นเพียงสรุปผล Pass/Fail ระดับสูง ไม่ได้ให้รายละเอียด Test Step หรือ Expected Result เพื่อประเมินคุณภาพการทดสอบเชิงลึก | ควรมีการเชื่อมโยงกับเอกสาร Test Case ที่มีรายละเอียด Test Step, Expected Result | ในอนาคต ควรมีการเชื่อมโยงกับเอกสาร Test Case ที่มีรายละเอียด Test Step, Expected Result เพื่อให้การสรุปผลนี้มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและตรวจสอบได้
6 | testcase-sys.pdf | ไม่พบ Test Case ครอบคลุม REQ0082 (หน้าจอ 'ดูเทียบแผน') | High | Traceability | ไม่พบการระบุถึง Test Case ที่ครอบคลุม REQ0082 (หน้าจอของตัวเลือก 'ดูเทียบแผน' รายละเอียดจำนวนท่อน, น้ำหนักรวม, การแสดงรายการชุดข้อมูลตาม Job No. รวมถึงตัวบ่งชี้สีแดงสำหรับรายการนอกแผน) ในเอกสารที่อัปโหลด | ควรมี Test Case ที่เชื่อมโยงและครอบคลุม REQ0082 ในเอกสารทดสอบ | ควรพัฒนา Test Case ที่มีรายละเอียดและเชื่อมโยงกับ REQ0082 ใน SRS อย่างชัดเจน
7 | testcase-sys.pdf | ไม่พบ Test Case ครอบคลุม REQ0083 (หน้าต่างข้อความ 'ยืนยันจบงาน') | High | Traceability | ไม่พบการระบุถึง Test Case ที่ครอบคลุม REQ0083 (หน้าต่างข้อความ 'ยืนยันจบงาน' เงื่อนไขการจบงานเฉพาะสถานะ 'รอดำเนินการ', การเปลี่ยนสถานะเป็น 'เสร็จสิ้น') ในเอกสารที่อัปโหลด | ควรมี Test Case ที่เชื่อมโยงและครอบคลุม REQ0083 ในเอกสารทดสอบ | ควรพัฒนา Test Case ที่มีรายละเอียดและเชื่อมโยงกับ REQ0083 ใน SRS อย่างชัดเจน
8 | testcase-sys.pdf | ไม่พบ Test Case ครอบคลุม REQ0209 (หน้าจอ 'ดูข้อมูล' (View Detail Page)) | High | Traceability | ไม่พบการระบุถึง Test Case ที่ครอบคลุม REQ0209 (หน้าจอ 'ดูข้อมูล' (View Detail Page) โครงสร้างการ์ด, การ Collapse/Expand ตารางสินค้า, Summary at Bay, Action Buttons) ในเอกสารที่อัปโหลด | ควรมี Test Case ที่เชื่อมโยงและครอบคลุม REQ0209 ในเอกสารทดสอบ | ควรพัฒนา Test Case ที่มีรายละเอียดและเชื่อมโยงกับ REQ0209 ใน SRS อย่างชัดเจน
9 | testcase-sys.pdf | ไม่พบ Test Case ครอบคลุม REQ0079 (หน้าจอหลัก 'ติดตามแผนขนเข้า-ขนออก') | High | Traceability | ไม่พบการระบุถึง Test Case ที่ครอบคลุม REQ0079 (หน้าจอหลัก 'ติดตามแผนขนเข้า-ขนออก') ในเอกสารที่อัปโหลด | ควรมี Test Case ที่เชื่อมโยงและครอบคลุม REQ0079 ในเอกสารทดสอบ | ควรพัฒนา Test Case ที่มีรายละเอียดและเชื่อมโยงกับ REQ0079 ใน SRS อย่างชัดเจน
10 | testcase-sys.pdf | ไม่พบ Test Case ครอบคลุม REQ0080 (ส่วนของการกรองข้อมูล) | High | Traceability | ไม่พบการระบุถึง Test Case ที่ครอบคลุม REQ0080 (ส่วนของการกรองข้อมูล: เลขแผน, Product Code, Size, ปุ่ม Search/Clear) ในเอกสารที่อัปโหลด | ควรมี Test Case ที่เชื่อมโยงและครอบคลุม REQ0080 ในเอกสารทดสอบ | ควรพัฒนา Test Case ที่มีรายละเอียดและเชื่อมโยงกับ REQ0080 ใน SRS อย่างชัดเจน
11 | testcase-sys.pdf | ไม่พบ Test Case ครอบคลุม REQ0081 (ตารางข้อมูลหลัก) | High | Traceability | ไม่พบการระบุถึง Test Case ที่ครอบคลุม REQ0081 (ตารางข้อมูลหลัก: คอลัมน์สถานะ, MGT แสดงตัวเลือก ดูเทียบแผน, จบงาน, การแสดงข้อมูลตารางรองเมื่อกด Expand) ในเอกสารที่อัปโหลด | ควรมี Test Case ที่เชื่อมโยงและครอบคลุม REQ0081 ในเอกสารทดสอบ | ควรพัฒนา Test Case ที่มีรายละเอียดและเชื่อมโยงกับ REQ0081 ใน SRS อย่างชัดเจน
12 | testcase-sys.pdf | ไม่พบ Test Case ครอบคลุม Requirement ย่อย (3.1.2, 3.2, 3.2.1) | High | Traceability | ไม่พบการระบุถึง Test Case ที่ครอบคลุม Requirement ย่อย 3.1.2, 3.2, 3.2.1 (รายละเอียดการแสดงผลของคอลัมน์สถานะ, การแสดงข้อมูลเมื่อกด Expands (+), การแสดงผล Hyperlink ในคอลัมน์จำนวนขน) ในเอกสารที่อัปโหลด | ควรมี Test Case ที่เชื่อมโยงและครอบคลุม Requirement ย่อย 3.1.2, 3.2, 3.2.1 ในเอกสารทดสอบ | ควรพัฒนา Test Case ที่มีรายละเอียดและเชื่อมโยงกับ Requirement ย่อย 3.1.2, 3.2, 3.2.1 ใน SRS อย่างชัดเจน
13 | testcase-sys.pdf | ไม่พบ Test Case ครอบคลุม Non-Functional Requirements | High | Traceability | ไม่พบ Test Case ที่ครอบคลุม Non-Functional Requirements (เช่น Performance, Security) ที่ระบุในส่วน Element ของ SRS ในเอกสารที่อัปโหลด | ควรมี Test Case หรือแผนการทดสอบสำหรับ Non-Functional Requirements ในเอกสารทดสอบ | ควรพัฒนา Test Case หรือแผนการทดสอบสำหรับ Non-Functional Requirements ที่ระบุใน SRS (Performance, Security, Reliability ฯลฯ) เพิ่มเติม
สร้างโดย Spectra QA Intelligent Analysis System ¦ Powered by Gemini AI

## Exit Criteria Checklist
📋 Exit Criteria Gate Assessment Report - Universal Document Exit Criteria
Final Gate Result: REJECTED ¦ Score: 0.0% ¦ PASS: 0 ¦ FAIL: 9 ¦ N/A: 4
ข้อตรวจ | หมวดหมู่ | รายการประเมิน (Checklist Item) | ตัวชี้วัด (KPI Indicator) | ความรุนแรง | ผลการตรวจ | ข้อสังเกต / ร่องรอยที่พบ
1.1 | Defect & Comment Resolution | ข้อสั่งการ/Comment ระดับ Critical / High ในรอบก่อน ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 100% | 100% Closed (แก้ไขครบ 100%) | Critical | NA | ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อสั่งการ/Comment ในรอบก่อนที่ระบุให้ประเมินการแก้ไข
1.2 | Defect & Comment Resolution | Comment ทุกข้อได้รับการตอบกลับครบถ้วน หากข้อใดไม่ได้แก้ มีการระบุเหตุผลที่ผู้ตรวจยอมรับได้ | 100% Responded (ตอบครบทุกข้อ) | Major | NA | ไม่มีข้อมูล Comment ที่ระบุให้ประเมินการตอบกลับ
1.3 | Defect & Comment Resolution | การแก้ไขตาม Comment ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดข้อผิดพลาดใหม่ในส่วนอื่นของเอกสาร (No Side-effects) | 0 Defect Impact (0 ข้อผิดพลาดใหม่) | Major | NA | ไม่มีข้อมูลการแก้ไขตาม Comment เพื่อประเมินผลกระทบ
2.1 | Content Accuracy & Completeness | ข้อมูล ตัวเลข สถิติ ข้อเท็จจริง และสูตรคำนวณ ตรวจสอบแล้วถูกต้องและมีแหล่งอ้างอิงน่าเชื่อถือ | 100% Verified Accuracy (ถูกต้อง 100%) | Critical | FAIL | FAIL (Critical) พบข้อบกพร่องระดับ Critical หลายรายการเกี่ยวกับการขาด Traceability และการเชื่อมโยง Test Case กับ Requirement ID ใน SRS ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและข้อเท็จจริงในเชิงของเอกสาร Requirements ได้ เอกสารเป็นเพียง Template ซึ่งอ้างอิง Requirements แต่ไม่มีการเชื่อมโยงที่ชัดเจนตามที่ AI ตรวจพบ ([Critical] ขาดคอลัมน์ Traceability (Req No.) — ประเภท: Traceability [Critical] ขาดการเชื่อมโยง Test Case กับ Requirement ID ใน SRS อย่างชัดเจน — ประเภท: Traceability Coverage)
2.2 | Content Accuracy & Completeness | เนื้อหาครอบคลุมตามโจทย์/Scope/TOC ที่กำหนดไว้ ไม่มีส่วนสำคัญขาดหายไป | 100% Scope Coverage (ครบตาม Scope) | Major | FAIL | FAIL (Major) เนื้อหาที่ให้มาเป็น 'System Testing Template' ไม่ใช่เอกสาร 'Requirements' โดยตรง และแม้แต่ในฐานะ Template ก็ยังขาดส่วนสำคัญตามที่ระบุใน 'Structure of this workbook' เช่น เนื้อหา Test Case จริง และขาดการครอบคลุม Non-Functional Requirements ตามที่ AI ตรวจพบ (เอกสารชุดนี้เรียกว่า System Testing Template (ประเภทเอกสารไม่ตรง) 'Structure of this workbook' ระบุ 'Test Case สำหรับเขียน Test Case Specification...' แต่เนื้อหาที่ให้มาไม่พบ Test Case จริง [High] ประเภทเอกสารไม่ตรงตามที่ระบุในคำสั่ง — ประเภท: Document Compliance [Critical] ไม่พบ Test Case จริง — ประเภท: Test Case Completeness [High] ขาด Test Case หรือแผนการทดสอบสำหรับ Non-Functional Requirements — ประเภท: Non-Functional Testing)
2.3 | Content Accuracy & Completeness | ภาษาที่ใช้ชัดเจน ตรงประเด็น อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน ไม่เกิดการตีความผิดพลาด | 0 Ambiguity (ไม่มีจุดคลุมเครือ) | Minor | FAIL | FAIL (Minor) ภาษาที่ใช้มีจุดคลุมเครือเนื่องจากมี Placeholder เช่น '[ชื่อ Module 1]' ซึ่งทำให้เอกสารไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์ ([High] ชื่อ Module และ Function เป็น Placeholder — ประเภท: Consistency Module [ชื่อ Module 1] Function [ชื่อ Module 2])
2.4 | Content Accuracy & Completeness | มีเอกสารแนบ, รูปภาพ, ตาราง, และอภิธานศัพท์ (Glossary) ประกอบครบถ้วน | 100% Complete Attachments | Minor | FAIL | FAIL (Minor) ขาดเอกสารแนบหรือเนื้อหาประกอบที่สำคัญ เช่น รายการไฟล์ติดตั้งจริง, Test Case จริง, Test Step และ Expected Result รวมถึงแผนการทดสอบ Non-Functional Requirements และแผนภาพ Mermaid ที่ว่างเปล่า (รายการไฟล์ติดตั้ง (File List) (ไม่พบรายการจริง) ภาพ Mermaid graph ว่างเปล่า (A[] --> B[]) [Critical] ไม่พบ Test Case จริง — ประเภท: Test Case Completeness [High] ขาดรายละเอียด Test Step และ Expected Result ในสรุปผล — ประเภท: Test Execution Reporting)
3.1 | Format & Consistency | ฟอนต์, ขนาดตัวอักษร, ระยะขอบ, การเว้นบรรทัด และการใช้สี เป็นไปตาม Template / CI | 100% CI Compliance (ตรงตาม CI) | Minor | NA | ไม่สามารถประเมินความสอดคล้องกับ Template / CI ได้ เนื่องจากไม่มี Template/CI อ้างอิงและเนื้อหาเป็นเพียง Text
3.2 | Format & Consistency | เลขหัวข้อ, เลขหน้า, สารบัญ, สารบัญภาพ/ตาราง อัปเดตตรงกับเนื้อหาจริงทั้งฉบับ | 100% Page & TOC Match | Major | FAIL | FAIL (Major) เอกสารไม่สมบูรณ์ ขาดเลขหน้า หัวข้อที่ระบุใน 'Structure of this workbook' ไม่ได้ปรากฏครบถ้วนในเนื้อหาที่ให้มา และมี Placeholder ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความตรงกันระหว่างสารบัญกับเนื้อหาจริงได้ ('Structure of this workbook' ระบุส่วนต่างๆ แต่ไม่ปรากฏเนื้อหาจริงในส่วน 'Basic Test / Test Config' และส่วนใหญ่ของ 'Test Case' ไม่พบเลขหน้าในเอกสาร [High] ชื่อ Module และ Function เป็น Placeholder — ประเภท: Consistency)
3.3 | Format & Consistency | ไม่มีคำผิด (Typo), ไวยากรณ์ถูกต้อง และใช้คำศัพท์เฉพาะ (Terminology) เป็นมาตรฐานเดียวกัน | < 1% Typo Rate (คำผิด < 1%) | Minor | FAIL | FAIL (Minor) พบข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์และโครงสร้าง เช่น หัวข้อ 'Introduction' ซ้ำกัน และประโยค 'This workbook the following sheets and forms:' ที่ขาดกริยา (Introduction Introduction (หัวข้อซ้ำ) This workbook the following sheets and forms: (ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง))
4.1 | Governance & Control | มีการระบุ Document Title, Version Number, วันที่อัปเดต และชื่อผู้แต่ง/ผู้แก้ไขชัดเจน | 100% Header & Metadata | Major | FAIL | FAIL (Major) ข้อมูลเมตาเดตาสำคัญคือ 'วันที่อัปเดต' (Date of update) หายไป แม้จะระบุ Title, Version, Author และ Project details แล้ว (ไม่พบการระบุวันที่อัปเดตของเอกสาร)
4.2 | Governance & Control | มีประวัติการแก้ไข (Document History / Revision Log) สรุปการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชัน | 100% Logged History | Minor | FAIL | FAIL (Minor) ไม่มีส่วน 'Document History / Revision Log' เพื่อสรุปการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชัน (ไม่พบส่วนประวัติการแก้ไข (Document History / Revision Log))
4.3 | Governance & Control | จัดทำเอกสารฉบับสะอาด (Clean Version) ที่ปิด Track Changes และ Remove Comment ร่างออกเรียบร้อย | 0 Draft Comments (ฉบับสะอาด 100%) | Major | FAIL | FAIL (Major) เอกสารยังไม่เป็นฉบับสะอาด เนื่องจากมี Placeholder เช่น '[ชื่อ Module 1]' และแผนภาพ Mermaid ที่ว่างเปล่า ซึ่งบ่งชี้ว่าเอกสารยังอยู่ในสถานะร่างหรือยังไม่สมบูรณ์ ([High] ชื่อ Module และ Function เป็น Placeholder — ประเภท: Consistency Module [ชื่อ Module 1] Function [ชื่อ Module 2] ภาพ Mermaid graph ว่างเปล่า)